МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА (РОСАВТОДОР)

Введены в действие распоряжением Минтранса России от 28.01.2004 № ОС - 28/447 - ИС

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Издание официальное

Москва 2004

1.РАЗРАБОТАНЫ специалистами ФГУП СНПЦ "Росдортех" (канд. техн. наук Л.А.Чернышова, инженеры В.В.Бугров, И.В.Дмитриева, М.М.Лупенко, Д.С.Носов, Ю.В.Сидоркина, Т.Г.Фартушина).

ВНЕСЕНЫ Департаментом эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и Управлением методологии ценообразования и конкурсов в дорожном хозяйстве Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации.

2.ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 28.01.2004г. № ОС- 28/447 –ИС.

3.ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Росавтодора.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Вводная часть .................................................................................................. | 5 |
| НОРМЫ ВРЕМЕНИ |  |
| §1. Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битума и щебня битумощебнераспределителями с погрузкой щебня ленточным погрузчиком ..................................................................................... | 6 |
| §2. Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битума и щебня битумощебнераспределителями с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком ................................................................................ | 8 |
| §3. Предварительное глубокое фрезерование дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресайклером WR-2500 ................................... | 9 |
| §4. Фрезерование дорожной одежды ресайклером WR-2500 с укреплением цементом за один проход ............................................................ | 10 |
| §5. Уплотнение основания, устроенного методом холодного ресайклинга | 11 |
| §6. Устройство защитного слоя износа «Сларри-Сил» из литых эмульсионно-минеральной смесей ...................................................................... | 11 |
| §7. Укладка асфальтобетонной смеси и черного щебня, приготовленного в установке импортными широкозахватными асфальтоукладчиками с вместимостью бункера до 14т ............................................................................. | 13 |
| §8. Укатка импортными самоходными катками покрытий из асфальтобетонных смесей и черного щебня, уложенных асфальтоукладчиками с трамбующим брусом и виброплитой ....................... | 16 |
| §9. Смешение ресайклером WR-2500 песка и щебня со вспененным битумом при устройстве укрепленных оснований .......................................... | 18 |
| §10. Смешение ресайклером WR-2500 песка и щебня со вспененным битумом и цементом при устройстве укрепленных оснований ..................... | 18 |
| §11. Уплотнение песко-щебеночного основания, укрепленного вспененным битумом .......................................................................................... | 19 |

Вводная часть

1.Настоящие производственные затраты времени разработаны на единицу объема работ (далее нормы времени) и предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, дорожных машин) при выполнении работ по строительству и ремонту автомобильных дорог.

2.Нормы времени являются рекомендуемыми. Предназначаются для использования органами управления дорожного хозяйства Росавтодора и организациями, осуществляющими ремонт автомобильных дорог общего назначения.

3.Нормы настоящего сборника рассчитаны с учетом рациональной организации рабочих мест в зоне производства работ.

4.Нормами учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являющимися неотъемлемой частью технологического процесса, в том числе визирование, установка маяков и шаблонов.

5.Нормами предусмотрено обязательное ограждение мест производства работ.

6.При устройстве и ремонте дорожных оснований и покрытий на участках дорог, когда работы производятся на одной половине проезжей части дороги, а на другой происходит систематическое движение транспорта, нормы времени соответствующих параграфов следует умножать на коэффициент 1,2.

7.Нормами не учтены затраты времени на переезды машин к месту работ, к месту погрузки материалов, на транспортировку и внутрисменные переезды. Данные затраты времени нормируются отдельно.

8.Нормами времени учтено время на:

а) подготовительно-заключительные работы – 5% от нормируемых оперативных затрат времени;

б) отдых и личные надобности – 10% от нормируемых оперативных затрат времени.

9.В таблицах норм на работу с применением машин, кроме Н.вр. рабочих в чел.-ч, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч.

10.Тарификация работ произведена в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах» (выпуск 1,3), 1987 г.

Нормы времени

§1. Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битума и щебня битумощебнераспределителями с  погрузкой щебня ленточным погрузчиком

### Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено: распределение битума и щебня битумощебнераспределителем, погрузка щебня ленточным погрузчиком ТМ-3 в кузов битумощебнераспределителя и заправка битума из автобитумовоза.

Нормами не учтены: очистка покрытия от пыли и грязи, подвозка щебня и битума, уплотнение катками, уход за поверхностью  и регулирование движения при формировании покрытия. Данные работы учитываются дополнительно.

Таблица 1

### Нормы расхода щебня и битума на 1000 м2

| Фракция щебня, мм | Щебень, м3 | Битум, т |
| --- | --- | --- |
| 5-10 | 10,5 | 0,95 |
| 10-15 | 11,5 | 1,22 |
| 15-20 | 13,3 | 1,35 |

### Техническая характеристика битумощебнераспределителей Чипсилер-26,40

| Показатель | Чипсилер-26 | Чипсилер-40 |
| --- | --- | --- |
| Минимальная мощность двигателя тягача, л. с. ............... | 210 | 321 |
| Базовое шасси ....................................................................... | 2-х осный полуприцеп СЗАП - 9905 | полуприцеп Kaiser |
| Объем кузова щебня, м3 ....................................................... | 6 | 12 |
| Объем резервуара для вяжущего, (битума или битумной эмульсии), л .......................................................................... | 3500 | 6000 |
| Максимальная ширина распределения материалов, м ..... | 3.10 | 3.75 |
| Количество форсунок для розлива вяжущего, шт. ........... | 28 | 40 |
| Количество индивидуальных заслонок для системы подачи каменных материалов, шт. ..................................... | 14 | 14 |
| Рабочая скорость движения, км/час ................................... | 3 – 6 | 3 – 4 |

###### Состав работы

1. Установка и снятие ограждений. 2. Простой под погрузкой. 3. Распределение битума и щебня битумощебнераспределителем. 4. Перемещение погрузчика и битумощебнераспределителя по участку работ. 5. Устранение дефектов поверхности.

Состав звена

Машинист битумощебнераспределителя 6 разр. – 1

Помощник машиниста 5 разр. – 1

Машинист погрузчика ТМ-3 4 разр. – 1

Асфальтобетонщик 4 разр. – 1

– // –             2 разр. – 1

Таблица 2

Нормы времени на 1000м2 устроенной поверхности битумощебнераспределителем Чипсилер-26

| Ширина поверхности, м | Фракция щебня, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5-10 | 10-15 | 15-20 |  |
| 6.0 | 4,0 (0,80) | 4,4 (0,88) | 4,8 (0,96) | 1 |
| 7.0 | 4,4 (0,88) | 4,8 (0,96) | 5,2 (1,04) | 2 |
| 7.5 | 4,3 (0,86) | 4,65 (0,93) | 5,1 (1,02) | 3 |
| 8.0 | 4,2 (0,84) | 4,55 (0,91) | 5,0 (1,00) | 4 |
| 9.0 | 4,5 (0,90) | 4,85 (0,97) | 5,3 (1,06) | 5 |
| 11.5 | 4,05 (0,81) | 4,45 (0,89) | 4,85 (0,97) | 6 |
|  | а | б | в | № |

Таблица 3

Нормы времени на 1000м2 устроенной поверхности

битумощебнераспределителем Чипсилер-40

| Ширина поверхности, м | Фракция щебня, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5-10 | 10-15 | 15-20 |  |
| 6.0 | 4,0 (0,80) | 4,35 (0,87) | 4,8 (0,96) | 1 |
| 7.0 | 3,8 (0,76) | 4,15 (0,83) | 4,6 (0,92) | 2 |
| 7.5 | 4,3 (0,86) | 4,65 (0,93) | 5,05 (1,01) | 3 |
| 8.0 | 4,15 (0,83) | 4,55 (0,91) | 4,95 (0,99) | 4 |
| 9.0 | 4,0 (0,80) | 4,35 (0,87) | 4,8 (0,96) | 5 |
| 11.5 | 4,05 (0,81) | 4,45 (0,89) | 4,85 (0,97) | 6 |
|  | а | б | в | № |

§2. Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битума и щебня битумощебнераспределителями с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено: распределение битума и щебня битумощебнераспределителем, погрузка щебня фронтальным погрузчиком (с объемом ковша 3 м3) в кузов битумощебнераспределителя, заправка битума из автобитумовоза, и доставка щебня битумощебнераспределителем от приобъектного склада к месту устройства поверхностной обработки на расстояние 5км.

Нормами не учтены: очистка покрытия от пыли и грязи, подвозка щебня и битума на приобъектный склад, уплотнение катками, уход за поверхностью и регулирование движения при формировании покрытия. Данные работы учитываются дополнительно.

Нормы расхода щебня и битума приведены в табл. 1 §1.

### Состав работы

1. Установка и снятие ограждений. 2. Простой под погрузкой щебня и битума. 3. Распределение битума и щебня битумощебнераспределителем. 4. Доставка щебня битумощебнераспределителем. 5. Устранение дефектов поверхности. 6. Перемещение Чипсилера-26 по участку работ.

Состав звена

Машинист битумощебнераспределителя 6разр. – 1

Помощник машиниста 5разр. – 1

Асфальтобетонщик 4разр. – 1

– // –             2 разр. – 1

Таблица 1

Нормы времени на 1000м2 устроенной поверхности

битумощебнераспределителем Чипсилер-26

| Ширина поверхности, м | Фракция щебня, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5-10 | 10-15 | 15-20 |  |
| 6,0 | 4,36 (1,09) | 4,76 (1,19) | 5,28 (1,32) | 1 |
| 7,0 | 4,68 (1,17) | 5,08 (1,27) | 5,64 (1,41) | 2 |
| 7,5 | 4,60 (1,15) | 5,00 (1,25) | 5,52 (1,38) | 3 |
| 8,0 | 4,52 (1,13) | 4,92 (1,23) | 5,44 (1,36) | 4 |
| 9,0 | 4,76 (1,19) | 5,16 (1,29) | 5,68 (1,42) | 5 |
| 11,5 | 4,40 (1,10) | 4,80 (1,20) | 5,36 (1,34) | 6 |
|  | а | б | в | № |

Таблица 2

Нормы времени на 1000м2 устроенной поверхности битумощебнераспределителем Чипсилер-40

| Ширина поверхности, м | Фракция щебня, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5-10 | 10-15 | 15-20 |  |
| 6,0 | 3,24 (0,81) | 3,52 (0,88) | 3,88 (0,97) | 1 |
| 7,0 | 3,08 (0,77) | 3,36 (0,84) | 3,72 (0,93) | 2 |
| 7,5 | 3,44 (0,86) | 3,76 (0,94) | 4,12 (1,03) | 3 |
| 8,0 | 3,36 (0,84) | 3,68 (0,92) | 4,00 (1,00) | 4 |
| 9,0 | 3,24 (0,81) | 3,52 (0,88) | 3,88 (0,97) | 5 |
| 11,5 | 3,28 (0,82) | 3,60 (0,90) | 3,92 (0,98) | 6 |
|  | а | б | в | № |

§3. Глубокое фрезерование дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресайклером WR-2500

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено фрезерование ресайклером WR-2500 существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием  на глубину  20-30 см.

Техническая характеристика ресайклера WR-2500

| Мощность …………………………….... | 448 кВт (601 л.с.) |
| --- | --- |
| Скорость: |  |
| I ………………………………………..... | 15 м/мин (0,9 км/ч) |
| II ………………………………………… | 40 м/мин (2,4 км/ч) |
| III ……………………………………....... | 80 м/мин (4,8 км/ч) |
| IV ……………………………………….. | 200 м/мин (12 км/ч) |
| Емкость водяного бака …...................... | 600 л |
| Рабочая ширина фрезерного барабана … | 2438 мм |
| Глубина фрезерования ………......…… | 0-500 мм |
| Частота вращения …………..............… | 2100 мин-1 |
| Рабочая масса без прицепа …............... | 27720 дан |

Состав работы

- Глубокое фрезерование ресайклером WR-2500.

Состав звена

Машинист ресайклера 8 разр.-1

Помощник машиниста 5 разр. - 1

Норма времени на 100 м2 основания

0,28 (0,14)

§4. Фрезерование дорожной одежды ресайклером WR-2500 с укреплением цементом за один проход

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено фрезерование ресайклером WR-2500 существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием на глубину 20-30 см, при ширине основания 9 м с добавлением водоцементной суспензии из смесительной установки WM-400.

Нормой не учтено восстановление профиля автогрейдером и укатка материала основания.

## Состав работы

1. Установка ограждений, разбивочные работы. 2. Простой мобильной смесительной установки WM-400 под загрузкой. 3. Фрезерование существующей дорожной одежды с одновременным перемешиванием ресайклером WR-2500 на глубину 21 см с добавлением водоцементной суспензии из смесителя WM-400. 4. Холостые переезды задним ходом на смежную полосу фрезерования. 5. Исправление поверхности покрытия. Контроль поперечных уклонов, ровности.

Таблица 1

Норма времени на 100 м2 основания

| Состав звена | Без предварительного фрезирования | После предварительного фрезерования |
| --- | --- | --- |
| Машинист ресайклера 8 разр. – 1 Помощник машиниста 5 разр. – 1 Оператор мобильной смесительной установки 6 разр. – 1 Помощник оператора 5 разр. – 1 Дорожные рабочие 4 разр. – 1 2 разр. – 1 | 3,12 (1,04) | 2,58 (0,86) |

Примечание: в скобках учтены машинозатраты ресайклера WR-2500 и смесительной установки WM-400.

§5. Уплотнение основания, устроенного методом холодного ресайклинга

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена укатка укрепленного цементом основания, устраиваемого методом холодного ресайклинга ресайклером WR-2500 из существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием.

Таблица 1

Технические характеристики катка BOMAG BW 216 D-2

| #### Наименование показателей | ## BOMAG BW 216 D-2 |
| --- | --- |
| Тип | ## Комбинированный |
| Рабочая масса, кг | 16089 |
| Статическая нагрузка на пер./зад. мост, кг | 50,5 |
| Ширина уплотнения, м | 2,1 |
| Скорость движения: рабочая, км/ч | # 0-11,6 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 118 (160) |

Состав работы

1. Укатка основания, устроенного фрезерованием из материала существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием укрепленного водоцементной суспензией с использованием ресайклера WR-2500.

Таблица 2

Нормы времени на 100 м2 основания

| Состав звена | Число проходов катка по одному следу | Н. вр. |
| --- | --- | --- |
| Машинист катка 6р. – 1 | 8 | 0,55 (0,55) |

Примечание. При необходимости большего числа проходов на каждый последующий проход добавлять Н.вр. 0,06 (0,06).

§6. Устройство защитного слоя износа «Сларри-Сил» из литых

эмульсионно-минеральных смесей

### Указания по применению норм

Нормой учтен простой под погрузкой материалов, доставка материалов на 5 км, распределение смеси, очистка распределительного короба.

Нормой не учтен уход за поверхностью в процессе ее формирования. Расстояние доставки материалов рекомендуется не более 10 км.

Таблица 1

Техническая характеристика машины специальной для укладки защитных дорожных покрытий КМ-74000 (Macropaver-12B)

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Вместимость бункера для щебня, м3 | 9.2 |
| Вместимость бака для эмульсии, л | 3218 |
| Вместимость бака для воды, л | 3218 |
| Вместимость бака для жидких добавок, л | 560 |
| Вместимость бункера для цемента, кг | 340 |
| Вместимость резервуара для гидравлики, л | 492 |
| Производительность смесителя, т/мин | 2.7 – 3.6 |
| Силовая установка | турбодизель «John Deer» водяного охлаждения, мощностью 82 КВт (110 л.с.) при 2500 об/мин |
| Производительность эмульсионного насоса, л/мин | 227 |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 454 |
| Производительность насоса для добавок, л/мин | 113.5 |
| Ширина укладки, м | 2.5 – 4.3 |

Таблица 2

### Техническая характеристика

распределительной машины «Verlegemaschine»

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Вместимость бака для эмульсии, л | 2300 |
| Вместимость бункера для щебня, м3 | 11 |
| Ширина распределения, м | 2.3 – 4.0 |

Состав работы

1. Установка и снятие ограждений. 2. Простой под погрузкой материалов. 3. Доставка материалов к месту производства работ на 5 км. 4. Приготовление литой эмульсионно-минеральной смеси с распределением ее по поверхности покрытия с одновременным устранением дефектов. 5. Очистка распределительного короба.

Состав звена

Машинист 6 разр. – 1 чел.

# Оператор 6 разр. – 1 чел.

# Асфальтобетонщик:

3 разр. – 1 чел.

2 разр. – 2 чел.

Таблица 3

Норма времени на 1000м2 слоя износа

| Наименование | Расход литой эмульсионно-минеральной смеси, кг/м2 | Н вр. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство защитного слоя износа из литой эмульсионно-минеральной смеси машиной КМ-74000 | 20 | 5.45 (1.09) | 1 |
| Устройство защитного слоя износа из литой эмульсионно-минеральной смеси машиной «Verlegemaschine» | 14 | 3.65 (0.73) | 2 |

Примечание. При изменении расстояния доставки материалов на 1 км вычитать или прибавлять к НВР. №1 – 0.365 чел.-ч (0.073 маш.-ч), к НВР. №2 – 0.21 чел.-ч (0.041 маш.-ч).

§ 7 Укладка асфальтобетонной смеси и черного щебня, приготовленного в установке импортными широкозахватными асфальтоукладчиками с вместимостью бункера до 14 т

Таблица 1

Техническая характеристика асфальтоукладчиков

| Показатели | VÖGELE SUPER 1603 | VÖGELE SUPER 1600 | INGERSOLL-REND ABG TITAN 225 | INGERSOLL-REND ABG TITAN 323 | INGERSOLL-REND ABG TITAN 325 | INGERSOLL-REND ABG TITAN 423 | INGERSOLL-REND ABG TITAN 465 | INGERSOLL-REND ABG TITAN 473 | CATERPILLAR AP – 1055B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тип | Колесный | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный | Колесный | Гусеничный |
| Производительность, т/ч | 400 | 400 | 600 | 500 | 700 | 800 | 2200 | 600 | 2177 |
| Ширина распределения, м | 2,50-8,00 | 2,50-8,00 | 2,50-7,0 | 2,5-8,00 | 2,50-10,0 | 2,50-12,0 | 3,0-6,0 | 2,50-9,0 | 2,4-9,14 |

Окончание таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина укладываемого слоя, мм | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 |
| Вместиость приемного бункера, т | 13 | 13 | 13,5 | 12,0 | 13,5 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 |
| Диапазон скоростей движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочих, м/мин | 0-18 | 0-18 | 0-16 | 0-16 | 0-16 | 0-16 | 0-53 | 0-20 | 0-61 |
| транспортных, км/ч | 0-20 | 0-4,5 | 0-3,6 | 0-3,6 | 0-3,6 | 0-3,6 | 0-20 | 0-20 | 0-14,9 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 84 (114) | 79 (107,4) | 100 (136) | 106 (143) | 126 (171) | 126 (171) | 118 (160) | 87 (118) | 130 (174) |
| Масса машины, т | 17,1 | 16,0 | 17,4 | 18,1 | 14,9 | 22,8 | 17,0 | 19,9 | 16,1 |

##### Состав работы

1. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 2. Прием смеси и очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 3. Укладка, разравнивание, уплотнение смеси и отделка поверхности покрытия асфальтоукладчиком. 4. Обрубка краев свежеуложенной смеси со смазкой битумом мест примыкания. 5. Проверка ровности и поперечного профиля покрытия, обработка кромок и швов, заделка мелких дефектов и мест сопряжения полос. 6. Измерение температуры смеси. 7. Натяжение и перестановка струны, обеспечивающей направление движения асфальтоукладчика.

##### Таблица 2

### Состав звена

| Профессия и разряд рабочих | Смесь |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мелкозернистая, песчаная и крупнозернистая | Черный щебень |
| Машинист 6 разряда | 1 | 1 |
| Асфальтобетонщики: |  |  |
| 5 разряд 4 разряд 3 разряд 2 разряд 1 разряд | 1 1 2 1 1 | 1 - 1 1 1 |

Таблица 3

Нормы времени на 100 м2 покрытия

| Вид смеси | Толщина слоя, см | Н. вр. | Добавить или исключить при изменении толщины слоя на каждые 0,5 см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотные мелкозернистые типа Г и Д с плотностью каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3; пористые крупнозернистые, пористые мелкозернистые, высокопористые крупнозернистые и высокопористые мелкозернистые, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; | 4 | 0,854 (0,122) | 7,870,105 (0,015) | 1 |
| Плотные мелкозернистые типа А, Б и В с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; плотные мелкозернистые типа А,Б и В, плотные крупнозернистые, пористые крупнозернистые, пористые мелкозернистые, высокопористые крупнозернистые, высокопористые мелкозернистые, с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более; | 4 | 0,889 (0,127) | 0,112 (0,016) | 2 |
| Плотные мелкозернистые типа А, Б и В, плотные крупнозернистые типа А, Б с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более; | 4 | 0,924 (0,132) | 0,109 (0,016) | 3 |
| Черный щебень | 6 | 0,81 (0,162) | 0,065 (0,013) | 4 |
|  |  | а | б | № |

§ 8 Укатка импортными самоходными катками покрытий из

асфальтобетонных смесей и черного щебня, уложенных

асфальтоукладчиками с трамбующим брусом и виброплитой

Таблица 1

Техническая характеристика катков

| Показатели | Bomag BW 151 AC-2 | Bomag BW 161 AC | Bomag BW 161 AD-2 | Bomag BW 202 AD | Intersoll-Rend DD-74 | Intersoll-Rend DD-110 | Stavostroj VP 200 | Caterpillar PS-300B | Caterpillap CB-534 C | Caterpillar CB-544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Комбинированный вибрационный |  | Гладковальцовый вибрационный |  |  |  | Пневмоколесный |  | Вибрационный двухвальцовый |  |
| Рабочая масса снаряженная (с балластом), кг. | 6550 | 9449 | 9734 | 10724 | 7200 | 11300 | 8570 (24000) | 14000 (23300) | 9195 | 10700 |
| Ширина уплотнения, м | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2.135 | 1.5+ 0.96 | 1.98 | 1.986 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0-10.5 | 0-12 | 0-6.5 | 0-6.5 | 0-10.5 | 0-14.7 | 0-20 | 0-20 | 0-11 | 0-8.9 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 51 (70) | 70 (95) | 70 (95) | 70 (95) | 48 (65) | 93 (125) | 65 (88) | 80 (107) | 80 (107) | 60 (80) |

### Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Подкатка или укатка материала, уложенного асфальтоукладчиками с трамбующим брусом и виброплитой при устройстве основания или  покрытия автомобильной дороги. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.

Таблица 2

### Состав звена

| Bomag BW 151 AC-2, Bomag BW 161AC, Bomag BW 161 AD-2, Intersoll-Rend DD-74, Stavostroj VP 200, Caterpillap CB-534C | Машинист катка 5 разр .- 1 |
| --- | --- |
| Bomag BW 202AD, Intersoll-Rend DD-110, Caterpillar PS-300B, Caterpillar CB-544 | Машинист катка 6 разр.- 1 |

Таблица 3

Норма времени на 100 м2 покрытий и оснований

| Наименование укатываемого материала | Периоды уплотнения | Марки катков | Число проходов катка по одному следу | Нвр | На каждый последующий проход катка по одному следу к Нвр добавлять |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотные мелкозернистые и крупнозернистые типа А и Б, пористые мелкозернистые и крупнозернистые, высокопористые мелкозернистые и крупнозернистые, с плотностью каменных материалов 2.5 – 3.0 т/м3 и более | Начальный | BW 151 AC-2 | 6 | 0,27 (0.27) | 0,042 (0.042) | 1 |
|  |  | CB-534 C | 4 | 0,119 (0,119) | 0,027 (0,027) | 2 |
|  |  | DD-74 (ширина уплотнения 1,5м) | 6 | 0,312 (0,312) | 0,049 (0,049) | 3 |
|  |  | DD-74 (ширина уплотнения 2,46 (1,5+0,96) м) | 6 | 0,174 (0,174) | 0,027 (0,027) | 4 |
|  | Промежуточный | BW 161 AD-2, BW 161 AC | 4 | 0,12 (0,12) | 0,028 (0,028) | 5 |
|  |  | VP-200 | 4 | 0,06 (0,06) | 0,014 (0,014) | 6 |
|  |  | PS-300B | 6 | 0,094 (0,094) | 0,0147 (0,0147) | 7 |
|  | Окончательный | BW 202 AD | 4 | 0,136 (0,136) | 0,032 (0,032) | 8 |
|  |  | CB-544 | 4 | 0,180 (0,180) | 0,042 (0,042) | 9 |
|  |  | DD-110 | 4 | 0,148 (0,148) | 0,035 (0,035) | 10 |
| Плотные мелкозернистые типа В, С плотностью каменных материалов 2.5-3.0 т/м3 и более Плотные песчаные типа ГД и высокопористые песчаные | Начальный | BW 151 AC-2 | 4 | 0,18 (0,18) | 0,042 (0,042) | 11 |
|  |  | DD-74 (ширина уплотнения 1,5м) | 4 | 0,208 (0,208) | 0,049 (0,049) | 12 |
|  |  | DD-74 (ширина уплотнения 2,46 м) | 4 | 0,116 (0,116) | 0,027 (0,027) | 13 |
|  | Промежуточный | BW 161 AC, BW 161 AD-2 | 7 | 0,21 (0,21) | 0,028 (0,028) | 14 |
|  |  | VP-200 | 6 | 0,09 (0,09) | 0,014 (0,014) | 15 |
|  | Окончательный | BW 202 AD | 4 | 0,092 (0,092) | 0,022 (0,022) | 16 |
|  |  | DD-110 | 4 | 0,1 (0,1) | 0,023 (0,023) | 17 |
| Черный щебень | Начальный | BW 161 AC, BW 161 AD-2 | 6 | 0,18 (0,18) | 0,028 (0,028) | 18 |
|  | Окончательный | DD-110 | 6 | 0,15 (0,15) | 0,024 (0,024) | 19 |
|  |  | BW 202 AD | 6 | 0,138 (0,138) | 0,021 (0,021) | 20 |
|  |  |  |  | а | б | № |

§ 9 Смешение ресайклером WR-2500 песка и щебня со вспененным битумом при устройстве укрепленных оснований

## Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено смешение песка и щебня со вспененным битумом, подаваемым в материал ресайклером WR-2500.

Техническая характеристика ресайклера WR-2500 дана в § 3

## Состав работы

1.Установка ресайклера в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Смешение песка и щебня со вспененным битумом ресайклером WR-2500. 3. Простой ресайклера под загрузкой битума и воды. 4. Развороты и перемещение ресайклера на другую полосу. 5. Переезд ресайклера на другую захватку.

6. Исправление дефектов поверхности, установка и снятие ограждений, контроль поперечных уклонов и ровности.

Состав звена

Машинист ресайклера 8 разр. – 1 чел.

Помощник машиниста 5 разр. – 1 чел.

# Дорожные рабочие:

3 разр. – 1 чел.

2 разр. – 1 чел.

Таблица 1

Нормы времени на 1000м2 основания

| Толщина слоя, см | Ширина основания, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 8.5 | 9 |  |
| 18 | 8.68(2.17) | 9.68(2.42) | 9.24(2.31) | 8.84(2.21) | 1 |
| 21 | 9.04(2.26) | 10.04(2.51) | 9.60(2.40) | 9.20(2.30) | 2 |
| 24 | 9.40(2.35) | 10.40(2.60) | 9.96(2.49) | 9.56(2.39) | 3 |
|  | а | б | в | г | № |

§ 10 Смешение ресайклером WR-2500 песка и щебня со вспененным битумом и цементом при устройстве укрепленных оснований

## Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено смешение песка и щебня со вспененным битумом и цементом ресайклером WR-2500. Автобитумовоз (15 т.), находящийся в жесткой сцепке с ресайклером, используется как емкость для подачи битума. Для подачи водоцементной суспензии и как емкость для цемента используется мобильная смесительная установка WM-400.

Техническая характеристика ресайклера WR-2500 дана в § 3

Техническая характеристика мобильной смесительной

установки WM-400

| Мощность..................................................................... | 105 л.с. |
| --- | --- |
| Объем водяного бака.................................................. | 8500 л |
| Объем бункера для цемента....................................... | 20 м3 |
| Рабочая масса.............................................................. | 26800 дан |
| в полностью снаряженном состоянии..................... | 44300 дан |

## Состав работы

1 Установка ресайклера в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2.Простой ресайклера под загрузкой. 3. Смешение песка и щебня со вспененным битумом и цементом ресайклером WR-2500. 4. Холостые переезды ресайклера задним ходом на другую захватку. 5. Исправление дефектов поверхности, установка и снятие ограждений, контроль поперечных уклонов и ровности.

Состав звена

Машинист ресайклера 8 разр. – 1 чел.

Помощник машиниста ресайклера 5 разр. – 1 чел.

Оператор смесительной установки WМ-400 6 разр. – 1 чел.

Помошник оператора 5 разр. – 1 чел.

Водитель автобитумовоза (15 т) 4 разр. – 1 чел.

# Дорожные рабочие:

3 разр. – 1 чел.

2 разр. – 1 чел.

Таблица 1

Нормы времени на 1000м2 основания

| Толщина слоя, см | Ширина основания, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 15 | 34.44(14.76) | 31.85(13.65) | 34.86(14.94) | 32.76(14.04) | 1 |
| 18 | 37.73(16.17) | 35.14(15.06) | 38.15(16.35) | 36.05(15.45) | 2 |
| 24 | 44.31(18.99) | 41.72(17.88) | 44.66(19.14) | 42.63(18.27) | 3 |
|  | а | б | в | г | № |

Примечание: в скобках учтены  машинозатраты ресайклера WR-2500, смесительной установки WM-400 и автобитумовоза.

## § 11 Уплотнение пескощебеночного основания, укрепленного  вспененным битумом

## Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено уплотнение укрепленного вспененным битумом основания катком ABG DD 110 за 8 проходов по одному следу из пескощебеночной смеси.

Техническая характеристика катка

| ##### Тип................................................................................. | Двухвальцовый, вибрационный |
| --- | --- |
| Рабочая масса снаряженная/с баллластом, кг............ | 11300 |
| Статическая нагрузка на пер./задн. мост, кг.............. | 5364 / 5360 |
| Ширина уплотнения, м................................................. | 1,98 |
| Скорость движения: |  |
| рабочая, км/ч................................................................... | 0-14,7 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.).................................... | 93(125) |
| Вместимость топливного бака, л.................................. | 170 |
| Вместимость водяного бака, л...................................... | 1210 |

## Состав работы

1. Приведение катка в рабочее положение.

2. Укатка основания.

3. Повороты в конце участка.

Состав звена

Машинист катка 6 разр.

Таблица 1

Норма времени на 100м2 укрепленного основания

| Тип смеси | Н. вр. |
| --- | --- |
| Песко-щебеночная смесь, укрепленная вспененным битумом | 0.2 (0.2) |

При изменении числа проходов катка по одному следу к Нвр прибавлять или вычитать 0.023 (0.023) на каждый проход.