МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

(РОСАВТОДОР)

|  | Введены в действие распоряжением Минтранса России от 28.01.2004 г. № ОС - 28/447 - ИС |
| --- | --- |

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ И РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Издание официальное

Москва 2004

### Предисловие

1.РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием Саратовским научно-производственным центром "Росдортех"  канд. техн. наук Л.А.Чернышовой, инженерами А.Г.Большаковым, В.В.Бугровым, М.А.Курышевым, М.М.Лупенко, Д.С.Носовым, Ю.В.Сидоркиной, Т.Г.Фартушиной (часть I §1-5, 13-49; часть II §1-10).

ГП „Центроргтруд“: инженерами А.А.Морозовым, А.И.Анашко, Т.М.Тютюниковой, Т.В.Страховой (часть I §6-12; часть II §11-13).

2.ВНЕСЕНЫ Департаментом эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации.

3.УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 28.01.2004 г. № ОС – 28/447 – ИС для опытно-производственного применения.

4.ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Росавтодора.

##### ЧАСТЬ I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ

### ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

  - Настоящие производственные затраты времени  разработаны на единицу объёма работ (далее - нормы времени) и предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, дорожных машин) при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог.

  - Нормы времени предназначаются для использования органами управления дорожного хозяйства Росавтодора и подрядными организациями.

  - Нормы времени настоящего сборника рассчитаны с учетом рациональной организации рабочих мест в зоне производства работ, особенностей используемой технологии работ при содержании дорог и техники.

  - Нормы времени являются рекомендуемыми. По мере совершенствования производства работ, обеспечивающего рост производительности труда, нормы подлежат пересмотру или замене на новые.

  - Тарификация работ в сборнике произведена на основании «Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов», принятого постановлением Госстроя России от 26 декабря 1994 г. №367, Отраслевого тарифного соглашения по дорожному хозяйству на 2002-2004 годы, а также действующих сборников Единых норм времени.

  - Нормами времени учтено время, затрачиваемое рабочими на подготовительно-заключительные операции, в том числе на подготовку рабочего места и приведение его в порядок в конце смены, на получение материалов из приобъектных кладовых, на получение и подноску к месту работы инструментов и мелких приспособлений со сдачей их после окончания работ, на переходы в пределах одного объекта, связанные с переменой рабочих мест, на заправку и точку инструментов в процессе работы, на содержание в порядке приспособлений и машин, а также на получение заданий и сдачу выполненных работ мастеру или производителю работ. Нормами также учтено время на разбивку, визирование, установку маяков, шаблонов и прочие мелкие вспомогательные и подготовительные операции. Нормы учитывают затраты времени в условиях непрекращающегося движения транспорта на дороге.

  - Нормами предусмотрено выполнение работ с соблюдением установленных правил техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве» и «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» 1993 г., а также учтено время, необходимое для периодического отдыха рабочих в течение рабочей смены.

  - Нормами учтено время, затрачиваемое на перемещение материалов, переходы рабочих только на расстояния, указанные в текстах параграфов норм.

  - Затраты времени рабочих на перемещение и переезды на автотранспорте в течение рабочей смены с одного места работы на другое в нормы времени не входят. Они подлежат дополнительному учету при оплате работ. Время переездов в течение рабочей смены на автотранспорте учитывается по фактическим затратам; время переходов – из расчета 4 км/ч.

  - Время на перемещение прицепных или самоходных дорожных машин от места стоянки к месту работы и обратно или внутри смены от одного места работы (участка) к другому нормируется отдельно.

  - Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с «Техническими правилами по ремонту и содержанию автомобильных дорог» ВСН 24-88.

  - Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки разными механизмами предусмотрено в соответствии с характеристиками приведенными в технической части Сборника единых, ведомственных и типовых норм времени на работы, наиболее часто встречающихся при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и сооружений на них. Часть I. Земляное полотно. Центроргтруд, 2001.

  - В таблицах норм времени затраты времени рабочих даны в чел.-ч. Затраты времени на работу машин даны в скобках в маш.-ч.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

§ 1. Скашивание травы на обочинах, откосах, в резервах цеповыми навесными стреловыми косилками –кусторезами на базе трактора МТЗ-82.1

Таблица 1

Технические характеристики навесных цеповых стреловых косилок

| Показатели | В49 | В49 Р | В54 | В54 Р | В608 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальные требования к трактору Мощность / Вес, л.с./кг | 70/2700 | 70/2700 | 70/3000 | 70/3000 | 70/2750 |
| Система навески | на три точки | на три точки | на три точки | на три точки | на три точки |
| Режущий орган | Вращающийся ротор с подвешенными цепами различной конфигурации |  |  |  |  |
| Производительность шестеренного гидравлического насоса, л/мин | 125 при 64 л.с. | 125 при 64 л.с. | 125 при 64л.с. | 125 при 64 л.с. | 125 при 64 л.с. |
| Стрела с параллельным движением | По желанию | В стандартной комплектации | По желанию | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации |
| Звено стрелы с выносом вперед | По желанию | нет | По желанию | нет | нет |
| Управление | Тросовое дистанционное | Тросовое дистанционное | Тросовое дистанционное | Тросовое дистанционное | Тросовое дистанционное |
| Вес, включая режущую головку и масло, кг | 1155 | 1255 | 1247 | 1347 | 1250 |
| Емкость масляного бака, л | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Максимальные вылеты режущей головки, м: - по горизонтали; - вверх, под углом 45 градусов; -вниз, под углом 45 градусов; -вертикально вверх | 4,9 4,9 3,40 6,10 | 4,9 5,10 3,10 5,90 | 5,4 5,40 3,80 6,50 | 5,4 5,60 3,60 6,30 | 6,0 6,021 5,00 6,05 |

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено срезание с помощью цепов травы и кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала цеповыми стреловыми косилками марок              В 49, В 49Р, В 54, В 54Р, В 608.

Состав работ

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Скашивание травы с одновременным измельчением на обочинах, откосах, в резервах. 3. Очистка рабочего органа. 4. Объезд знаков. 5. Холостой ход при скашивании челночным способом в ограниченных, труднодоступных местах. 6. Развороты на конце участка.

Таблица 2

Нормы времени на 1 км прохода

| Профессия и разряд рабочих | При движении в одном направлении | При движении челночным способом с холостым ходом назад в ограниченных труднодоступных местах |
| --- | --- | --- |
| Тракторист –5разр. | 0,67 (0,67) | 1,09 (1,09) |
|  | а | б |

§ 2. Скашивание кустарника на обочинах, откосах и в резервах цеповыми навесными стреловыми косилками –кусторезами

на базе трактора МТЗ-82.1

Технические характеристики

Технические характеристики цеповых навесных стреловых косилок даны в §1.

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено срезание с помощью цепов кустарника с диаметром стеблей менее 50 мм с одновременным измельчением срезанного материала цеповыми стреловыми косилками марок              В 49, В 49Р, В 54, В 54Р, В 608.

Состав работ

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Скашивание кустарника с одновременным измельчением, на обочинах, откосах, в резервах при движении в одном направлении. 3. Очистка рабочего органа. 4. Объезд знаков. 5. Развороты на конце участка.

Норма времени на 1 км прохода

| Профессия и разряд рабочих | Норма времени |
| --- | --- |
| Тракторист 5разр. - 1 | 1,37 (1,37) |

§ 3. Скашивание травы на обочинах, откосах навесной стреловой цеповой косилкой –кусторезом «ROLAC 650Т»

на базе автомобиля Урал 55524

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено срезание с помощью цепов травы и кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала цеповой стреловой косилкой «ROLAC 650Т» при движении автомобиля по обочине.

Состав работ

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Скашивание травы с одновременным измельчением на обочинах, откосах, в резервах. 3. Повороты, переезды до 100 м.

Нормы времени на 1 км прохода

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Машинист 6 разр. –1 Машинист 5 разр.-1 | 0,40 (0,20) |

§ 4. Скашивание травы на обочинах, откосах и в резервах стреловой дисковой косилкой –кусторезом на базе трактора МТЗ-80

Технические характеристики

| Тягач……………………………………………. | МТЗ-80 колесный, универсальный класса 1,4 тс |
| --- | --- |
| Частота вращения привода……………………. | 540 об/мин. |
| Скорость движения трактора, км/ч Наименьшая рабочая…………………………... Наибольшая рабочая…………………………... | 1,94 15,1 |

| Масса трактора в состоянии отгрузки с завода, кг……………………………………… | 3620 кг |
| --- | --- |
| Ширина режущей головки дисковой стреловой косилки……………………………... | 2,1 м |
| Размеры Максимальный вылет: Горизонтальный (от оси трактора)…………… Вертикальный ( от поверхности грунта)…….. Под углом 450 вверх (от нижней точки внешней кромки колеса)………………………. Под углом 450 вниз (от нижней точки внешней кромки колеса)………………………. | 6000 мм 6055 мм 6021 мм 5000 мм |
| Тип режущей головки…………………………. | дисковая |

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено скашивание травы с диаметром стеблей менее 35 мм дисковой стреловой косилкой на базе трактора МТЗ-80 челночным способом захватками до 40 м в ограниченных, труднодоступных местах на обочинах, откосах, резервах.

Состав работ

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Скашивание травы с диаметром стеблей менее 35 мм челночным способом, захватками до 40 м в ограниченных труднодоступных местах на обочинах, откосах, резервах. 3. Холостой ход. 4. Очистка рабочего органа. 5. Объезд знаков. 6. Развороты на конце участка.

Норма времени на 1 км прохода

| Профессия и разряд рабочего | Норма времени |
| --- | --- |
| Тракторист 5 разр. - 1 | 0,85 (0,85) |

§ 5. Скашивание травы на обочинах, откосах навесными дисковыми косилками на базе трактора МТЗ-82.1

Техническая характеристика

| Тягач | Трактор МТЗ-82.1 колесный универсальный класса 1,4 тс |
| --- | --- |
| Частота вращения привода | 540 об/мин. |
| Скорость движения трактора, км/ч Наименьшая рабочая Наибольшая рабочая | 1,94 15,1 |
| Масса трактора в состоянии отгрузки с завода, кг | 3850 кг |
| Ширина режущей головки дисковой косилки | 2,1 м |
| Тип режущей головки | дисковая |

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено скашивание травы дисковой косилкой на обочинах и верхней части откоса.

Состав работ

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Скашивание травы. 3. Объезд знаков. 4. Развороты на конце участка.

Нормы времени на 1 км прохода

| Профессия и разряд рабочего | Норма времени |
| --- | --- |
| Тракторист 5 разр. - 1 | 0,16 (0,16) |

§ 6. Полное восстановление профиля водоотводных канав

тяжелым автогрейдером

## Технические характеристики тяжелых автогрейдеров

|  | GD 825 А-2 | ДЗ-98 В.1 |
| --- | --- | --- |
| ### Масса автогрейдера, кг | 26350 | 19500 |
| Двигатель | Комачи S6Д 140 Е, дизельный | ЯМЗ-84825.10, дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 209 (280) | 198 (270) |
| Скорость двигателя, км/час: - вперед - назад | 4,0-44,9 4,3-47,9 | 3,9-42,1 4,1-47,0 |
| Длина грейдерного овала, мм | 4878 | 4270 |
| Высота грейдерного отвала,мм | 850 | 740 |
| Боковой вынос грейдерного отвала, мм | 2400 | 2100 |
| Подъем грейдерного отвала, мм | 420 |  |
| Заглубление грейдерного отвала, мм | 680 | 500 |
| Угол резания, градус | 60,5-118,5 | 60-110 |
| Угол срезаемого откоса, градус | 90 | 0-90 |
| Ширина рабочей зоны рыхлителя, мм | 2980 | 1840 |
| Заглубление рыхлителя, мм | 480 | 250 |
| Вместимость топливного бака, л | 500 | 485 |
| Габаритные размеры, мм | 10010×3310×3550 | 10320×3020×3950 |
| Изготовитель | Комачи | ПО «Лидер» |

#### Указания по применению норм

Объем грунта определяется по средней площади сечения водоотводных канав в плотном состоянии при естественной влажности. Группа грунта принимается по преобладающему объему (более 50%).

##### Состав работ

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Нарезка водоотводных канав. 3. Планировка откосов и дна канав. 4. Перемещение срезанного грунта на расстояние до 10 м с разравниванием. 5. Приведение автогрейдера в транспортное положение.

##### Состав звена

###### Машинист 8 разр. - 1

Норма времени на 100 м3 грунта

| Площадь поперечного сечения канав, м2 | Марка автогрейдера | Группа грунта | При рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300м | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7-0,8 | ДЗ-98 В.1 | I | 1,02 (1,02) | 1 |
|  |  | II | 1,24 (1,24) | 2 |
|  |  | III | 1,54 (1,54) | 3 |
|  | GD 852 А-2 | I | 0,95 (0,95) | 4 |
|  |  | II | 1,14 (1,14) | 5 |
|  |  | III | 1,41 (1,41) | 6 |

§ 7. Частичное восстановление водоотводных канав тяжелым автогрейдером

Состав работ

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Восстановление профиля водоотводных канав с перемещением грунта до 10 м с разравниванием. 3. Приведение автогрейдера в транспортное положение.

##### Состав звена

###### Машинист 8 разряда

##### Норма времени на 1 км прохода

| Марка автогрейдера | Группа грунта | При рабочем ходе в одном направлении, длине участка от 200 до 300 м | № |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЗ 98 В.1 | I | 0,20 (0,20) | 1 |
|  | ## II | 0,22 (0,22) | 2 |
|  | III | 0,25 (0,25) | 3 |

§ 8. Ремонтное профилирование щебеночных, гравийных

и грунтовых дорог тяжелым автогрейдером ДЗ 98 В 1

Техническая характеристика автогрейдера ДЗ 98 В 1 дана в § 6.

##### Указания по применению норм

Нормами времени настоящего параграфа предусмотрено ремонтное профилирование автомобильных дорог при одном проходе по одному следу. При увеличении количества проходов автогрейдера по одному следу нормы времени увеличивать пропорционально фактическому количеству проходов по одному следу.

##### Состав работ

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Срезка бугров и засыпки выбоин. 3. Восстановление поперечного профиля без добавления нового материала. 4. Подъем, опускание и регулирование ножа. 5. Развороты в конце участка.

##### Состав звена

Машинист 8 разр. - 1

##### Нормы времени на 1 км прохода

| Вид покрытия | Норма времени | № |
| --- | --- | --- |
| Щебеночное | 0,26 (0,26) | 1 |
| Гравийное | 0,17 (0,17) | 2 |
| Грунтовое | 0,15 (0,15) | 3 |

§ 9. Разработка грунта при полном восстановлении кюветов экскаватором- планировщиком ЭО-3533

##### Техническая характеристика экскаватора

| Базовое шасси | МАЗ-5337 (4×2) |
| --- | --- |
| Вместимость ковша обратной лопаты, м3 | 0,5 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4600 |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки. мм | 8300 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 4800 |
| Угол поворота ковша вокруг продольной оси стрелы, градус | 45 |
| Длина планируемого участка с одной стоянки, мм | 3200 |
| Продолжительность рабочего цикла, сек. | 18,5 |
| Двигатель установки | Д-243, диз. |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 57,4 (78) |
| Скорость транспортная, км/ч | 60 |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 34 |
| Масса, кг | 16000 |
| Габаритные размеры, мм | 7900×2500×3850 |

##### Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена разработка грунта в кюветах глубиной до 1 м.

##### Состав работ

1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта навымет с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины кювета. 4. Перемещение экскаватора в процессе работы. 5. Зачистка кювета.

##### Состав звена

###### Машинист экскаватора 6 разр. -  1

Норма времени на 100 м3 грунта

| Группа грунта | Норма времени |
| --- | --- |
| II | 4,13 (4,13) |

§ 10. Частичное восстановление кюветов

экскаватором – планировщиком ЭО-3533

Техническая характеристика экскаватора представлена в § 9.

##### Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено частичное восстановление кюветов глубиной до 1 м при нарушении профиля и заиленности кювета на более половины площади поперечного сечения кюветов от 0,6 до 0,9 м2 при рабочем ходе в одном направлении. Перемещение экскаватора – планировщика с одного участка работы на другой на расстояние более 50 метров нормируется отдельно.

##### Состав работ

1.Установка экскаватора – планировщика на рабочем месте. 2.Восстановление профиля и разработка грунта навымет с очисткой ковша. 3.Проверка уклона и глубины кювета. 4.Приведение экскаватора – планировщика в транспортное положение.

##### Состав звена

###### Машинист экскаватора 6 разр. –1

##### Нормы времени на 100 м кювета

| Группа грунта | Норма времени | № |
| --- | --- | --- |
| I | 1,33 (1,33) | 1 |
| II | 1,48 (1,48) | 2 |

§ 11. Планировка откосов насыпей и выемок автомобильных дорог экскаватором – планировщиком ЭО –3533

Техническая характеристика экскаватора – планировщика ЭО-3533 представлена в § 9.

###### Состав работ

1. Приведение экскаватора – планировщика в рабочее положение. 2.Планировка откосов со срезкой излишков грунта. 3. Перемещение экскаватора по насыпи или резерву в процессе работы.

##### Состав звена

###### Машинист экскаватора 6 разр. – 1

Норма времени на 100 м2 спланированной поверхности откосов

| Длина планируемого откоса, м | Группа грунта | Норма времени | № |
| --- | --- | --- | --- |
| До 5 | I-II | 0,43 (0,43) | 1 |
|  | III | 0,48 (0,48) | 2 |

§ 12. Уплотнение  рыхлых  неукрепленных обочин

тяжелым самоходным катком ДУ-101

##### Техническая характеристика катка пневмоколесного ДУ-101

| Масса без балласта / с балластом, кг | 9500/18000 |
| --- | --- |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
| Количество пневмоколес, шт | 4+4 |
| Нагрузка на пневмошину, кг | 1500/2375 |
| Радиус поворота, м | 5 |
| Двигатель | ЯМЗ-236 М2-12, диз. |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (176,8) |
| Скорость движения, км/ч | 0-15 |
| Габаритные размеры, мм | 6370×2400×3200 |

Состав работ

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта за 1 проход по следу. 3. Развороты катка.

##### Состав звена

###### Машинист катка самоходного на пневматических шинах, 6 разр. –1

Нормы времени на 1 км прохода

| Наименование работ | Толщина уплотняемого слоя, м | Норма времени | Добавлять, на каждый дополнительный проход |
| --- | --- | --- | --- |
| Уплотнение обочин за один проход по следу | 0,2-0,3 | 0,18 (0,18) | 0,17 (0,17) |

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

§13. Очистка проезжей части от пыли и сухого мусора механической щеткой комбинированной дорожной машиной

на базе автомобиля ЗИЛ-433362 с устройством для сбора мусора

Техническая характеристика комбинированной дорожной машины

на базе автомобиля ЗИЛ-433362

| Базовая машина........................................................................ | ЗИЛ - 433362 |
| --- | --- |
| Мощность................................................................................. | 110 кВт (150 л.с.) |
| Вместимость цистерны/кузова, м3/кг.................................... | 6.5/5000 |
| Ширина рабочей зоны, м: |  |
| - при подметании щеткой, не менее............................ | 2.5 |
| - при мойке..................................................................... | 8.5 |
| - при поливке................................................................. | 20.5 |

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена сухая очистка проезжей части от пыли и сухого мусора механической щеткой за один проход по следу со сбором мусора в кузов автомобиля и выгрузкой. Транспортировка мусора не предусмотрена.

Состав работ:

- Очистка покрытия от пыли и сухого мусора механической щеткой. Выгрузка мусора.

Нормы времени

| Состав звена | 1 км прохода | 1000 м2 |
| --- | --- | --- |
| Машинист 4 разр. – 1 | 0,064 (0,064) | 0,029 (0,029) |
|  | а | б |

§14. Очистка проезжей части от пыли и сухого мусора механической щеткой комбинированной дорожной машины ЭД-405

на базе КАМАЗ-55111 и КАМАЗ-53213

Таблица 1

Техническая характеристика комбинированной

дорожной машины КДМ ЭД-405

| Базовая машина | КамАЗ-55111 | КамАЗ-53213 |
| --- | --- | --- |
| Мощность, кВт(л.с.) | 176 (240) | 176 (240) |
| Вместимость цистерны, т/кузова, м3 | 8,0/5,0 | 9,3/6, 5 |
| Ширина рабочей зоны, не менее: |  |  |
| при подметании щеткой | 2,34 | 2,34 |
| при мойке | 2,5-8,0 | 2,5 – 8,0 |
| при поливке | 4,0-18,0 | 4,0 – 18,0 |
| Скорость движения, км/ч, не более: рабочая | 40 | 40 |
| транспортная | 60 | 60 |
| транспортная с водой в цистерне | 30 | 30 |
| Масса полная, кг | 22200 | 20500 |

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена очистка проезжей части от пыли и сухого мусора с применением оборудования на комбинированной дорожной машине КДМ ЭД-405 на базе КаМАЗ-55111 и КаМАЗ-53213 за один проход по следу.

Состав работ:

1. Очистка покрытия от пыли и сухого мусора механической щеткой.

Нормы времени

| Состав звена | 1 км прохода | 1000 м2 |
| --- | --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | 0,061 (0,061) | 0,028 (0,028) |
|  | а | б |

§15. Очистка проезжей части дорог от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой комплексной дорожной машины «Тройка-2000»

на базе автомобиля Урал-55524

Технические характеристики комплекса “Тройка-2000”

| Базовое шасси………………………..………………… | Урал - 55524 |
| --- | --- |
| Максимальная скорость движения при полной массе, км/ч…………………………………..…………. | 100 |
| Максимальный угол поворота передней щетки вправо или влево……………………….……………… | 450 |
| Объем водяного бака системы…………..……………. | 8 м3 |
| Ширина передней щетки ROLAG KHA –3000 с увлажняющим устройством……………..……………. | 3000 мм |
| Рабочая ширина передней щетки…….………………. | 2600-2700 мм |
| Оборудование для мойки элементов обстановки пути: |  |
| гидропушка |  |
| боковое поливомоечное устройство |  |
| ручной гидропистолет с вращающейся дисковой щеткой |  |

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена очистка проезжей части дорог от пыли, грязи и сухого мусора в отдельных сильно загрязненных местах с применением щетки на комплексной дорожной машине Урал – 55524 “Тройка-2000” за один проход по следу.

Состав работ:

1. Очистка проезжей части дорог от пыли  и сухого мусора механической щеткой в отдельных сильно загрязненных местах 2. Развороты машины в конце участка.

Норма времени

| Состав звена | 1 км прохода | 1000 м2 |
| --- | --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | 0,095 (0,095) | 0,040 (0,040) |
|  | а | б |

§16. Очистка примыканий от пыли и сухого мусора механической щеткой комплексной дорожной машиной «Тройка-2000» на базе

автомобиля Урал-55524

Техническая характеристика автомобиля Урал-55524 «Тройка-2000» представлена в §15.

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена очистка загрязненной проезжей части дороги и примыкания площадью 150-200 м2 от пыли  и сухого мусора с применением механической щетки на комплексной дорожной машине Урал – 55524 “Тройка-2000” за один проход по следу.

Состав работ:

1.Очистка проезжей части в местах примыканий от пыли и сухого мусора механической щеткой.

Норма времени на 1 примыкание

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | 0,067 (0,067) |

§17. Очистка остановочных площадок, стоянок от пыли

и сухого мусора механической щеткой комплексной дорожной машины “Сокол” на базе  автомобиля КаМАЗ – 53229

Технические характеристики комплекса “Сокол”

| Базовое шасси……………………………..…….. | КамАЗ-53229 |
| --- | --- |
| Мощность, кВт (л.с.)………………….………… | 154 (210) |
| Двигатель…………………………………..…….. | Д-740-10 |
| Максимальная скорость движения при полной массе, км/ч……………………………… | 100 |
| Вместимость бака………………..……………… Водяное оборудование включает: заправочный рукав с фильтром…….……… поливомоечное устройство……….………… брандспойт с рукавом высокого давления длиной……………………………….………….. ручной гидропистолет …………................... | 10 м3 20 м |
| переднюю щетку длиной, мм……….……... среднюю щетку длиной, мм....…………….. боковую вертикальную щетку длиной, мм... | 3000 2700 наружный диаметр 300 мм 500 |

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена сухая очистка остановочных площадок, стоянок от пыли, грязи и сухого мусора механической щеткой на базе автомобиля КаМАЗ-53229 “Сокол” за один проход по следу.

Состав работ:

1. Очистка остановочных площадок, стоянок от пыли и сухого мусора механической щеткой. 2. Задний холостой ход.

Норма времени на 1000 м2

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | 0,15 (0,15) |

§18. Заполнение цистерны комбинированной дорожной машины

ЭД-405 водой

Техническая характеристика комбинированной дорожной машины ЭД-405 представлена в §14.

Состав работ:

1. Подсоединение шланга. 2. Открытие водопроводного крана. 3. Наполнение цистерны водой. 4. Закрытие крана. 5. Уборка шланга.

Нормы времени на 1 м3 воды

| Состав звена | из закрытой водопроводной системы | с помощью гидропомпы из водоема насосом |
| --- | --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | 0,046 (0,046) | 0,039 (0,039) |
|  | а | б |

§19. Транспортирование воды комбинированной дорожной машиной ЭД-405 и комплексной дорожной машиной «Тройка-2000»

Технические характеристики комбинированной дорожной машины ЭД-405 представлены  в § 14, комплексной дорожной машиной «Тройка-2000» - в § 15.

Нормы времени на 1 км пробега

| Марки машин | Состав звена | Норма времени | № |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭД-405 | Машинист 5 разр. – 1 | 0,03 (0,03) | 1 |
| Тройка -2000 | Машинист 5 разр. – 1 | 0,03 (0,03) | 2 |

§20. Очистка проезжей части дорог механической щеткой комбинированной дорожной машины ЭД-405 комплексной дорожной машины  «Тройка-2000»

Технические характеристики: комбинированной машины ЭД-405 представлены  в § 14, комплексной дорожной машины «Тройка-2000» - в § 15.

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена очистка проезжей части дорог механическими щетками машин ЭД-405 и «Тройка-2000» за один проход по следу.

Состав работы

1. Очистка проезжей части дорог от пыли и грязи механической щеткой. 2. Развороты машины в  конце участка.

Нормы времени

| Марки машин | Состав звена | 1 км прохода | 1000 м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭД-405 | Машинист 5 разр. – 1 | 0,13 (0,13) | 0,061 (0,061) | 1 |
| Тройка-2000 | Машинист 5 разр. – 1 | 0,13 (0,13) | 0,054 (0,054) | 2 |
|  |  | а | б | № |

§21. Очистка проезжей части дорог от пыли, грязи и мусора механической щеткой и водой комбинированной дорожной машиной ЭД-405 и комплексной дорожной  машиной «Тройка-2000» и

Техническая характеристика комбинированной дорожной машины ЭД-405 представлены в § 14, комплексной дорожной машины «Тройка-2000» - в § 15.

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена очистка проезжей части дорог от пыли, грязи и мусора щеткой и водой за один проход по следу.

Состав работ:

1. Очистка проезжей части дорог от пыли, мусора и грязи механической щеткой и водой. 2. Развороты машины в  конце участка.

Нормы времени на 1 км пробега

| Марки машин | Состав звена | 1 км прохода | 1000 м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭД-405 | Машинист 5 разр. – 1 | 0,14 (0,14) | 0,065 (0,065) | 1 |
| Тройка-2000 | Машинист 5 разр. – 1 | 0,14 (0,14) | 0,058 (0,058) | 2 |
|  |  |  |  | № |

§22. Очистка и мойка проезжей части на примыканиях механической

щеткой с водой на комплексной дорожной машине «Тройка-2000»

Технические характеристики комплексной дорожной машины «Тройка-2000» даны в § 15.

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена очистка проезжей части дорог за один проход по следу.

Состав работ:

1. Очистка проезжей части в местах примыканий от пыли, мусора, грязи механической щеткой и водой.

Норма времени на 1 примыкание

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | 0,10 (0,10) |

§23. Очистка проезжей части и обочин дорог от свежевыпавшего, слежавшегося и уплотненного снега при толщине слоя 50-500 мм

средними автогрейдерами с использованием боковых отвалов

Таблица 1

Технические характеристики автогрейдеров

| Наименование параметров | Марки автогрейдеров |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЗ-180 | ГС-14.02 |
| Масса, кг | 12500 | 13500 |
| Двигатель | А-01М, диз. | Д-260.14-81, диз. |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | 99 (135) | 100 (136) |
| Длина грейдерного отвала, мм. | 3740 | 3740 |
| Высота грейдерного отвала, мм. | 620 | 620 |
| Боковой вынос грейдерного отвала, мм. | 800 | 800 |
| Длина бульдозерного отвала, мм. | 2475 | 2475 |
| Высота бульдозерного отвала, мм. | 840 | 840 |
| Скорость транспортная, км/ч. | 40 | 4-35 |
| Габаритные размеры, мм. | 980025003450 | 934025003475 |

Состав работы:

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Очистка дороги от снега. 3. Подъем и опускание ножа. 4. Повороты в конце участка.

Таблица 2

Нормы времени на 1 км прохода

| Состав звена | Состояние снежного покрова толщиной 50-500 мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | свежевыпавший | слежавшийся и уплотненный |
| Машинист 6 разр. - 1 | 0,08 (0,08) | 0,19 (0,19) |
|  | а | б |

§24. Очистка проезжей части и обочин дорог от свежевыпавшего, слежавшегося и уплотненного снега при толщине слоя 50-500 мм

тяжелыми автогрейдерами с использованием боковых отвалов

Таблица 1

Технические характеристики автогрейдеров

| Наименование параметров | Марки автогрейдеров |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЗ - 198 | ДЗ - 98 |
| Масса, кг. | 16000 | 21200 |
| Двигатель | Cummins C 8.3. | ЯМЗ-238НД3 |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | 160 (218) | 173 (235) |
| Длина грейдерного отвала, мм. | 3740 | 4100 |
| Высота грейдерного отвала, мм. | 620 | 650 |
| Боковой вынос грейдерного отвала, мм. | 800 | 900 |
| Длина бульдозерного отвала, мм. |  | 3200 |
| Высота бульдозерного отвала, мм. |  | 900 |
| Скорость транспортная, км/ч | 40 | 44 |
| Габаритные размеры, мм. | 895024603360 | 11000×3250×4000 |

Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Очистка дороги от снега. 3. Подъем и опускание ножа. 4. Повороты в конце участка.

Таблица 2

Нормы времени на 1 км прохода

| Марка автогрейдера | Состав звена | Состояние снежного покрова толщиной 50-500 мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свежевыпавший | слежавшийся и уплотненный |  |
| ДЗ-198 | Машинист 7 разр. – 1 | 0,07 (0.07) | 0,16 (0,16) | 1 |
| ДЗ - 98 | Машинист 7 разр. – 1 | 0,08 (0.08) | 0,12 (0,12) | 2 |
|  |  | а | б | № |

§25. Ремонт  выбоин асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом с использованием пломбировщиков

Таблица 1

Технические характеристики пломбировщиков

| Показатели | Марки пломбировщиков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БЦМ-24.1 | БЦМ-24.3 | УДМ-1 |
| Тягач, основной тягач | автомобиль-самосвал | автомобиль-самосвал | автомобиль-самосвал |
| Максимальная скорость движения в составе автопоезда | 40 | 40 | 40 |
| Тип машины | прицеп двухосный | прицеп двухосный | прицеп двухосный |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 3300 | 3600 | 2450 |
| Масса полная, кг | 4393 | 4790 | 3500 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |  |
| длина | 4220 | 4670 | 4800 |
| ширина | 2500 | 2500 | 2500 |
| высота | 2080 | 2130 | 2250 |
| Емкость цистерны для эмульсии, л | 948 | 1000 | 815 |
| Тип подачи щебня | шнеком | гравитационный | гравитационный |
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный |
| Модель двигателя | Cummins 4B3.9 | ММЗ Д-243 | Д-144 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 76 (57) | 76.5 (57.4) | 60 (40) |
| Емкость топливного бака, л | 91 | 91 | 65 |
| Производительность компрессора, л/мин | максимум 14640 | - | 10000 |
| Производительность пневмотранспорта щебня, м3/мин | - | 0.15 | 0.12 |
| Производительность эмульсионного насоса, л/мин | При давлении 6.9 кг/см2 - 42 | При давлении 0.3 МПа – 5.7 | Не менее 4 |

Указания по применению норм

Нормами не учтен простой под погрузкой щебня, битумной эмульсии, переезды пломбировщиков к местам работ и переезды на расстояние более 50 м. данные процессы нормируются отдельно.

Состав работ:

1. Очистка выбоин от пыли и мусора продувкой сжатым воздухом. 2. Подгрунтовка дна и стенок выбоин битумной эмульсией. 
3. Заполнение выбоин щебнем, черненным битумной эмульсией. 4. Посыпка заделанной выбоины белым щебнем. 5. Переезды на расстояние до 50 м. 6. Установка и снятие ограждений.

Состав рабочих

Водитель автомобиля 4 разр. – 1

Машинист пломбировщика 5 разр. – 1

Асфальтобетонщик 2 разр. – 1

Таблица 2

Нормы времени на 10 м2 фактического ремонта

| Глубина выбоин, мм: | Площадь выбоин, м2: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | до 3 | до 5 |  |  |
| До 50 | 1,29 (0,43) | 0,96 (0,32) | 0,69 (0,23) | 1 |  |
| До 70 | 1,86 (0,62) | 1,02 (0,34) | - | 2 |  |
|  | а | б | в | № |  |

§26. Заделка волосяных трещин в асфальтобетонном покрытии

с использованием пломбировщика БЦМ-24.3

Техническая характеристика пломбировщика и указания по применению нормы БЦМ-24.3 даны в §25.

Состав работ:

1. Очистка продувкой сжатым воздухом трещины в асфальтобетонном покрытии. 2. Заполнение трещины битумной эмульсией. 3. Переходы и перемещения на расстояние до 50 м. 4. Установка и снятие ограждений.

Норма времени на 100 пм заделанной трещины

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Водитель 4 разр. – 1 Машинист 5 разр. – 1 Асфальтобетонщик 2 разр. – 1 | 1.38 (0.46) |

§27. Заделка волосяных трещин в асфальтобетонном покрытии

с использованием битумозаливщика «КОРМЗ»

Технические характеристики битумозаливщика «КОРМЗ»

| Тягач трактор МТЗ-82, мощность , кВт (л.с) | 55(75) |
| --- | --- |
| Давление битума в рукаве в циркуляционном режиме, кгс/см2, не более | 5 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм |  |
| длина | 3070 |
| ширина | 2100 |
| высота | 2130 |
| Масса изделия, кг |  |
| конструкционная | 1140 |
| полная | 1900 |
| Заправочные объемы, л |  |
| Бак битумный | 750 |
| Бак топливный | 20 |
| Бункер для минеральных материалов, м3 | 0,260 |
| Электрооборудование | постоянного тока с питанием от трактора, напряжение 12 В. Потребляемая мощность 50 Вт. |
| Компрессор с отбором мощности от двигателя трактора с номинальной производительностью компрессора Номинальных оборотах его коленчатого вала Потребляемая мощность компрессора | 0,5 м3/мин 1040 об/мин не более 4 квт. |

Указания по применению норм

Нормами учтен простой под погрузкой битума и щебня. Переезды битумозаливщика на расстояние до 50 м. переезды и перемещения более 50 м нормируются отдельно.

Состав работ:

1. Наполнение цистерны битумом. 2. Погрузка каменной мелочи в бункера. 3. Подогрев битума с проверкой шлангов. 4. Установка и снятие ограждений. 5. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи. 6. Заливка трещин битумом. 7. Засыпка трещин каменной мелочью. 8. Перемещение заливщика в процессе работы на расстояние до 50 м. 9. Подноска инструментов, материалов в пределах рабочего места.

Нормы времени на 100 пм заделанной трещины

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Тракторист 4 разр. – 1 Асфальтобетонщик 3 разр. – 1 2 разр. – 1 | 1,83 (0,61) |

§28. Заделка раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии

струйно-инъекционным методом с использованием

пломбировщика БЦМ-24.3

Техническая характеристика пломбировщика БЦМ-24.3 и указания по применению нормы даны в §25.

Состав работ:

1. Очистка продувкой сжатым воздухом трещины. 2. Подгрунтовка трещины битумной эмульсией. 3. Заполнение трещины черным щебнем. 3. Переходы на расстояние до 50 м. 4. Установка и снятие ограждений.

Нормы времени на 100 пм заделанной трещины

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Водитель 4 разр. – 1 Машинист 5 разр. – 1 Асфальтобетонщик 2 разр. – 1 | 2.46 (0.82) |

§29. Фрезерование выбоин различных размеров

дорожной фрезой WM – 500

Техническая характеристика фрезы дорожной WM-500

| Мощность двигателя, кВт (л.с.)............................................. | 79 (107) |
| --- | --- |
| Производительность, м2/час................................................. | 80-160 |
| Количество резцов, шт......................................................... | 42 |
| Скорость рабочая, м/мин....................................................... | 0-20 |
| Скорость транспортная, км/час............................................. | 0-6 |
| Вместимость топливного бака, л........................................... | 165 |
| Вместимость водяного бака, л............................................... | 230 |
| Масса снаряженная, кг........................................................... | 7400 |
| Габаритные размеры, мм....................................................... | 380017002100 |
| Ширина фрезерования, мм.................................................... | 500 |
| Глубина фрезерования, мм.................................................... | 0-160 |

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено фрезерование поврежденных площадей покрытия фрезой WM-500 на глубину до 50 мм с погрузкой снятого материала в автомобиль – самосвал.

Состав работ:

1. Опускание и заглубление рабочего органа фрезы. 2. Фрезерование, снятие слоя покрытия и погрузка в автомобиль-самосвал. 3. Поднятие рабочего органа фрезы. 4. Переезд к следующей выбоине на расстояние до 50 м. 5. Установка и снятие ограждений, знаков безопасности.

Состав рабочих

Машинист 5 разряда – 1 чел.

## Нормы времени на 10 м2

| Площадь выбоин, м2 до |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 |
| 0,44 (0,44) | 0,22 (0,22) | 0,14 (0,14) |
|  | а | б |

§30. Ремонт выбоин асфальтобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера ЭД-405 на базе КаМАЗ-55171

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрен ремонт предварительно разделанных выбоин глубиной до 50 мм площадями более 3 м2. простой под загрузкой смеси, транспортировка материалов и переезды на расстояние 50 м не учтены. Они учитываются дополнительно.

Состав работ:

1. Очистка разделанной выбоины воздухом, подгрунтовка, разогрев битума. 2. Выгрузка асфальтобетонной смеси 3. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 4 Уборка отходов. 5 Переходы от выбоины к выбоине до 50 м. Установка и снятие ограждений, разогрев битума.

## Норма времени на 10 м2 фактического ремонта

| Состав звена | # Норма времени |
| --- | --- |
| ## Машинист 5 разряда – 1 # Асфальтобетонщик: # 4 разр. – 1 3 разр. – 2 2 разр. – 1 1 разр. – 1 | 1,08 (0,18) |

§31. Уплотнение асфальтобетонной смеси в выбоинах

виброплитой ТREMIX MV92A

Техническая характеристика виброплиты ТREMIX MV92A

| ###### Масса НЕТТО..................................................................... | 93 кг |
| --- | --- |
| Масса в рабочем состоянии.............................................. | 102 кг |
| Размер рабочей плиты....................................................... | 530520 |
| # Емкость водяного бака.................................................... | 17 л |
| Рабочая скорость................................................................ | 20 м/мин |
| Мощность двигателя Honda GX120................................. | 2,9 кВт, 4 л.с. |

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитой ТREMIX MV92А за 6 проходов по одному следу.

Состав работ:

Уплотнение асфальтобетонной смеси ручной виброплитой ТREMIX MV92А.

## Норма времени на 10 м2 поверхности

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| # Асфальтобетонщик 4 разр. – 1 | 0,16 (0,16) |

§32. Ремонт выбоин асфальтобетонных покрытий горячей

асфальтобетонной смесью с использованием дорожной фрезы WM-500, ремонтёра ЭД-405 и виброплиты

Технические характеристики дорожной фрезы WM-500 приведены в §29, виброплиты - в §31.

Состав работ:

1. Установка временных ограждений и знаков. 2. Фрезерование выбоин на поврежденных площадях фрезой WM-500 на глубину до 50 мм. 3. Уборка отходов по транспортёру фрезы WM-500 с погрузкой в автосамосвал. 4. Очистка выбоины потоком сжатого воздуха от пыли, грязи, мелких камней воздуходувом. 5. Разогревание битума в битумном котле емкостью 600 л. 6. Смазка битумом краев и основания выбоины вручную из леек. 7. Укладка асфальтобетонной смеси ремонтером ЭД –405 в выбоину. 8. Разравнивание асфальтобетонной смеси в выбоине вручную с помощью лопат и гладилок .9. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитой. 10. Снятие ограждений и знаков. 11. Переходы и переезды к следующей выбоине до 50м с передвижением котла вручную.

Нормы времени на ремонт 10 м2 площади фактического ремонта

| Состав звена | Состав работ | Площадь выбоин, м2, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 5 |
| Машинист 6 раз. – 1 | #### Фрезерование, погрузка отходов | 0,44 (0,44) | 0,22 (0,22) | 0,14 (0,14) |
| Машинист 5 раз. – 1 Асфальтобетонщик: 4 раз. – 2 3 раз. – 2 2 раз. – 1 1 раз. – 1 | Выгрузка, укладка, разравнивание смеси, уплотнение | 3,08 (0,44) | 1,54 (0,22) | 0,98 (0,14) |
|  |  | а | б | в |

§33. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литыми асфальтобетонными смесями

Состав работ:

1. Установка временных ограждений 2. Оконтуривание ремонтируемых мест 3. Обрубка выкрашиваний, выбоин различных размеров отбойным молотком. 4. Очистка выбоин от обломков покрытия, пыли и грязи 5.Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси, выгружаемой из термоса-бункера ОРД-1025. 6.Уборка отходов с погрузкой в транспортные средства, снятие ограждений.

Таблица 1

Нормы времени на 1 м2 площади фактического ремонта

| Состав рабочих | Толщина слоя, мм | Площадь ремонтируемого в одном месте покрытия, м2, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 10 |  |
| Асфальто-бетонщик: 3 разр. – 2 чел. 2 разр. – 1 чел. 1 разр. – 1 чел. | 50 | 0,52 | 0,32 | 0,28 | 1 |
|  | 70 | 0,78 | 0,48 | 0,40 | 2 |
|  |  | а | б | в | № |

Примечание: Нормами настоящего параграфа работа машиниста компрессора и водителя термоса –бункера не предусмотрена и оплачивается отдельно.

РАЗДЕЛ 3. ОБСТАНОВКА ПУТИ

§34. Мойка от пыли металлических ограждений

боковой щеткой  на комбинированной дорожной машине КО-713

Техническая характеристика комбинированной дорожной машины КО-713

| Базовая машина........................................................................ | ЗИЛ 432902 |
| --- | --- |
| Вместимость цистерны, м3.........................................………. | Не менее 6,15 |
| Ширина рабочей зоны, м: |  |
| плуга...........…........................................................ | 2,5 +/– 0,2 |
| щетки………………………………………...…... | 2,3 +/– 0,2 |
| Поливомоечное оборудование, максимальная ширина, м: |  |
| при мойке…………..................................………. | 8,5 |
| Скорость движения, км/час: |  |
| при мойке…………………..…………………..... | 10 –20 |
| транспортная с водой в цистерне…………........ | 35 |
| Удельный расход воды, дм3/ м2 не более: |  |
| при мойке……………………………………..…. | 0,8 |

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена мойка от пыли металлических ограждений в летний период.

Состав работ:

1. Приведение машины в рабочее положение. 2. Мойка от пыли металлических ограждений. 3. Развороты в конце участка.

Норма времени на 1000 п.м. ограждений

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Машинист 4 разр. – 1 | 0,15 (0,15) |

§35. Мойка от пыли ограждений

с помощью боковой гребенки на комбинированной дорожной машины «Тройка-2000»

Техническая характеристика машины «Тройка-2000» представлена в § 15.

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено мойка от пыли ограждений в летний период с применением оборудования на комплексной дорожной машине «Тройка-2000».

Состав работ:

1. Мойка ограждений. 2. Развороты машины во время мойки металлических ограждений.

Норма времени на 1000 п.м. ограждений

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Машинист 4 разр. – 1 | 0,15 (0,15) |

§36. Мойка от грязи металлических ограждений с помощью боковой гребенки на комбинированной дорожной машине «Тройка-2000»

Техническая характеристика комплексной дорожной машины «Тройка-2000» представлена в §15.

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена мойка от грязи металлических ограждений весенний и осенний периоды с применением оборудования на комплексной дорожной машине Урал-55524 «Тройка-2000».

Состав работ:

1. Мойка металлических ограждений. 2. Развороты машины в конце участка.

Норма времени на 1000 п.м. ограждений

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Машинист 4 разр. – 1 | 0,40 (0,40) |

§37. Мойка знаков с применением «гидропушки»

на базе комбинированной дорожной машины “Тройка-2000”

Техническая характеристика комплексной дорожной машины «Тройка-2000» представлена в §15.

Состав работ:

1. Подъезд к знаку. 2. Мойка знака. 3. Отъезд.

Нормы времени на 10 знаков

| Состав звена | Площадь знака до, м2 | Норма времени | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | 0,5 | 0,19 (0,19) | 1 |
|  | 2 | 0,21 (0,21) | 2 |
|  | 4 | 0,23 (0,23) | 3 |
|  | 6 | 0,25 (0,25) | 4 |
|  | 8 | 0,27 (0,27) | 5 |
|  | 10 | 0,29 (0,29) | 6 |

§38. Очистка металлического барьерного ограждения от снега, льда с применением оборудования комбинированных дорожных машин

Технические характеристики комбинированных дорожных машин приведены в §13, 14, 15, 17.

Состав работ:

1. Приведение машины в рабочее положение. 2. Очистка металлических ограждений от снега, льда и замерзшей грязи с применением различного оборудования. 3. Разворот в конце участка.

Нормы времени на 1000 п.м. ограждений

| Вид работы | Состав звена | Нормы времени | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка от снега боковой щеткой | Машинист 5 разр. – 1 | 0,15 (0,15) | 1 |
| Очистка от льда и замерзшей грязи гидропистолетом с горячей водой и дисковой щетки | Машинист 5 разр. – 1 Дорожный рабочий 2 разр. – 1 | 1,18 (0,59) | 2 |
| # Очистка от льда и замерзшей грязи гребенкой с горячей водой, боковой щеткой | # Машинист 5 разр. – 1 | 0,55 (0,55) | 3 |

§39. Очистка знаков от снега, льда с применением оборудования комбинированных дорожных машин

Технические характеристики комплексных дорожных машин приведены в §13, 14, 15, 17.

Состав работ:

1. Установка автомобиля рядом со знаком. 2. Очистка знака от снега дисковой щеткой.

Нормы времени на 1 знак

| Состав звена | Вид работы | Норма времени | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 Дорожный рабочий 2 разр. – 1 | Очистка знака от снега дисковой щеткой | 0,048 (0,024) | 1 |
|  | Очистка знака от льда и замерзшей грязи гидропистолетом с горячей водой и дисковой щетки | 0,07 (0,035) | 2 |

§40. Уборка снега под барьерным ограждением автогрейдерами

с навесным оборудованием

Таблица 1

Технические характеристики автогрейдеров

| Наименование параметров | Марки автогрейдеров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЗ-180 | ГС 14.02 | ДЗ - 198 | ДЗ - 98 |
| Масса, .кг. | 12500 | 13500 | 16000 | 211200 |
| Двигатель | А-01М, диз. | Д-260.14-81, диз. | Cummins C 8.3. | ЯМЗ-238НД3 |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | 99 (135) | 100 (136) | 160 (218) | 173 (235) |
| Длина грейдерного отвала, мм. | 3740 | 3740 | 3740 | 4100 |
| Высота грейдерного отвала, мм. | 620 | 620 | 620 | 650 |
| Боковой вынос отвала, мм. | 800 | 800 | 800 | 900 |
| Длина бульдозерного отвала, мм. | 2475 | 2475 | - | 3200 |
| Высота бульдозерного отвала, мм | 840 | 840 | - | 900 |
| Скорость транспортная, км/ч | 4-40 | 4-35 | 4-44 | 4-44 |
| Габаритные размеры, мм. | 98002500 3450 | 93402500 3475 | 89502460 3360 | 110003250 4000 |

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена очистка снега под барьерным ограждением с шагом стоек 2 м и 4м автогрейдерами ДЗ-180, ГС-14.02, ДЗ-198, ДЗ-98.

Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Выдвигание отвала под барьерное ограждение. 3. Очистка снега под барьерным ограждением. 4. Приведение отвала в транспортное положение для переезда. 5. Переезд, объезд стойки барьерного ограждения. 6. Разворот в конце участка.

Таблица 2

Нормы времени на 1000 п.м. ограждения

| Марка автогрейдера | Состав звена | Шаг стоек, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 |
| ДЗ-180, ГС-14.02 ДЗ-98, ДЗ-198 | Машинист 6 разр. – 1 Машинист 7 разр. – 1 | 2,80 (2,80) | 1,60 (1,60) |
|  |  | а | б |

РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

§ 41. Нанесение символьных обозначений горизонтальной дорожной разметки по ГОСТ Р 51256-99 безвоздушным способом с применением стеклянных световозвращающих микрошариков оборудованием Graco

Техническая характеристика маркировочной машины

Line Lazer LD 3500

| ### Ширина наносимой линии, см | от 5 до 10 |
| --- | --- |
| Пистолет – распылитель, шт. | 1 |
| Максимальное рабочее давление, атм. | 210 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин. | 3,78 |
| Длина линии, наносимой за 1 мин, м | 130 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4 |
| Масса, кг | 96 |

##### Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено перемещение машины и рабочих на другое рабочее место на расстояние до 50 м. перемещение на расстояние более 50 метров нормируется отдельно.

##### Состав работ

Для машиниста:

1. Приведение машины в рабочее положение. 2. Заправка контейнера краской. 3. Нанесение дорожной разметки краской. 4. Слив остатков краски в емкость. 5. Очистка и промывка оборудования машины. 6. Приведение машины в транспортное положение.

Для дорожных рабочих:

1. Установка знаков и ограждений. 2. Очистка покрытия от пыли и грязи. 3. Определение контрольных точек и наложение трафарета. 4. Установка конусов и регулирование движения автотранспорта. 5. Россыпь микростеклошариков. 6. Снятие трафарета, конусов ограждений и знаков.

###### Состав звена

Машинист маркировочной машины 4 разр. – 1

Дорожные рабочие: 			3 разр. – 1

2 разр. – 1

Норма времени на 10 м2

| ## Номера линий разметки | Норма времени |
| --- | --- |
| 1.14.1; 1.14.2; 1.16.1-1.16.3; 1.15; 1.19 | 1,44 (0,48) |

§ 42. Нанесение сплошной и прерывистой линий горизонтальной дорожной разметки по ГОСТ Р 51256-99 термопластиком методом Экструдера маркировочной машиной BORUM ВМТ 500 – С по имеющейся разметке на покрытиях с поверхностной обработкой

Техническая характеристика маркировочной машины

BORUM ВМТ 500 – С

| Основное оборудование: |  |
| --- | --- |
| Двигатель с трубопроводом и водяным охлаждением, дизельный «IVECO» | 4 цилиндра, 2800 см3 |
| Мощность двигателя | 75 кВт (103 л.с.) |
| Бак для топлива | 120 л |
| Винтовой компрессор производительностью | от 1800 л/мин до 3600 л/мин при давлении 10 бар |
| Рабочая скорость | 0-12,5 км/час 0-25 км/час |
| Бак для гидромасла | 95 л |
| Баки для микростеклошариков | 2 (каждый емкостью по 150 л) |
| Усилитель рулевого управления | Диаметр поворота 9,8 м |
| Разметочный компьютер ВМ: | 1-10 затворов экструдера, 1-3 распылителей стеклошариков |
| Экструдерное оборудование: |  |
| Бак для термопластика | 500 л |
| Нагрев бака | горелка на дизельном топливе |
| Экструдер термопластика шириной | от 20 до 50 см |
| Затворы стандартные шириной | 5,10 см |
| Максимально допустимый общий вес | 7000 кг |

Состав работ

Для машинистов:

1. Приведение машины в рабочее положение. 2. Установка номера разметочной линии на компьютере. 3. Нанесение линий дорожной разметки. 4. Поддержание температурного режима в котле маркировочной машины. 5. Очистка емкостей и шлангов. 6. Приведение машины в транспортное положение.

Для дорожных рабочих:

1. Установка знаков и ограждений. 2. Засыпка микростеклошариков в емкость машины. 3. Установка конусов и регулирование движения транспорта в процессе выполнения работ. 4. Устранение дефектов разметки. 5. Снятие конусов, ограждений и знаков.

Норма времени на 1 км линии

| ## Состав звена | Вид линии | Номер линии разметки | Норма времени | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинист 5 разр.-1 Помощник машиниста 4 разр.-1 Дорожные рабочие: 3 разр. -1 2 разр. - 1 | Сплошная | 1.1; 1.2.1; 1.3; 1.4 | 5,96 (1,49) | 1 |
|  | Прерывистая | 1.2.2; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11 | 3,08 (0,77) | 2 |

§ 43. Нанесение сплошной и прерывистой линий горизонтальной дорожной разметки по ГОСТ Р 51256-99 термопластиком методом экструдера маркировочной машиной BORUM ВМТ 500 – С по имеющейся разметке на покрытиях без поверхностной обработки

Техническая характеристика маркировочной машины BORUM ВМТ 500 – С представлена в § 42.

Состав работ

Для машинистов:

1. Приведение машины в рабочее положение. 2. Установка номера разметочной линии на компьютере. 3. Нанесение линий дорожной разметки. 4. Поддержание температурного режима в котле маркировочной  машины. 5. Очистка емкостей и шлангов. 6. Приведение машины в транспортное положение.

Для дорожных рабочих:

1. Установка знаков и ограждений. 2. Засыпка микростеклошариков в емкость машины. 3. Установка конусов и регулирование движения транспорта в процессе выполнения работ. 4. Устранение дефектов разметки. 5. Снятие конусов, ограждений и знаков.

Норма времени на 1 км линии

| ## Состав звена | Вид линии | Номер линии разметки | Норма времени | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинист 5 разр.-1 Помощник машиниста 4 разр.-1 Дорожные рабочие: 3 разр. -1 2 разр. - 1 | Сплошная | 1.1; 1.2.1; 1.3; 1.4 | 5,24 (1,31) | 1 |
|  | Прерывистая | 1.2.2; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11 | 2,76 (0,69) | 2 |

§ 44. Нанесение обозначений пешеходных переходов «зебра» термопластиком вручную с применением трафарета

Состав работ

1. Установка знаков и ограждений. 2. Очистка покрытия от пыли и грязи. 3. Определение контрольных точек и наложение трафарета. 4. Нанесение термопластика. 5. Россыпь микростеклошариков. 6. Снятие трафарета. 7. Снятие знаков и ограждений.

Норма времени на 1 полосу пешеходного перехода

| ## Состав звена | Номер разметки | Длина полосы, м | Норма времени | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маляр строительный 3 разр.-1 Дорожные рабочие: 3 разр. – 2 2 разр. - 1 | 1.14.1 | 4 | 0,4 | 1 |
|  |  | 6 | 0,46 | 2 |

§ 45. Нанесение обозначений направлений движения по полосам вручную с применением трафарета

Состав работы

1. Установка знаков и ограждений. 2. Очистка покрытий от пыли и грязи. 3.Определение контрольных точек и наложение трафарета. 4. Нанесение обозначений движения по полосам. 5. Нанесение микростеклошариков. 6. Снятие трафарета. 7. Снятие знаков и ограждения.

Норма времени на 1 стрелу

| Состав звена | Номер линии разметки | Скорость движения транспорта, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >60 | ≤60 |  |
| Маляр строительный 3 разр. – 1 Дорожные рабочие: 3 разр. – 1 2 разр. - 1 | 1.18 А | 0,64 | 0,53 | 1 |
|  | 1.18 Б | 0,8 | 0,66 | 2 |
|  | 1.18 В | 0,88 | 0,71 | 3 |
|  | 1.18 Г | 1,19 | 1,06 | 4 |
|  | 1.18 Д | 1,3 | 1,2 | 5 |
|  | 1.18 Е | 1,02 | 0,9 | 6 |
|  |  | а | б | № |

§ 46. Установка катафотов типа «Кошачий глаз»

- Состав работы

1. Установка ограждений. 2. Предварительная разметка участка установки катафотов. 3. Устройство отверстия пневмоинструментом от компрессора. 3. Заливка в отверстие адгезивного материала. 5. Установка катафота в отверстие. 6. Снятие ограждений.

- Норма времени на 10 шт. катафотов

| Состав рабочих | Норма времени |
| --- | --- |
| Машинист 4 разр. – 1 Дорожный рабочий 3 разр. – 1 2 разр. – 1 | 1,17 (0,39) |

§ 47. Нанесение линий разметки из холодного двухкомпонентного

пластика вручную

- Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрены погрузка, транспортировка и разгрузка материалов. Нормами не учтены внутрисменные переезды.

- Состав работы

1. Установка ограждений, выгрузка инструментов и материалов. 2. Предварительная очистка покрытия воздуходувом. 3. Нанесение предварительной разметки с помощью рулетки и мелового шнура. 4. Окончательная очистка покрытия щетками. 5. Наклейка скотча по периметру линий разметки. 6. Приготовление холодного пластика (дозировка компонентов и перемешивание). 7. Нанесение холодного двухкомпонентного пластика вручную кистью. 8. Снятие ограждений. 9. Ожидание высыхания, снятие скотча, погрузка инструментов и материалов.

Норма времени на 1 м2 линий

| Состав рабочих | Норма времени, чел.-час. |
| --- | --- |
| Дорожный рабочий 4 разр. – 2 2 разр. – 2 | 3,42 |

§ 48. Нанесение линий дорожной разметки маркировочной машиной РДТ-210 по имеющейся существующей линии разметки или

по нанесённой предварительной разметке

Указания по применению норм

Нормой предусмотрено нанесение линии дорожной разметки лакокрасочным материалом машиной РДТ-210 безвоздушным способом.

Техническая характеристика маркировочной машины РДТ-210

| Тип машины | ## на базе ЗИЛ 433100 |
| --- | --- |
| Тип машины | на базе ЗИЛ-433100 |
| Вид наносимых линий | в соответствии с ГОСТ Р 51256-99 |
| Емкость для основной краски, л | 1200 |
| Емкость для стеклянных шариков, л | 400 |
| Транспортная скорость движения машины, км/ч | До 70 |
| ## Рабочая скорость движения машины, км/ч | до 16 |
| Количество одновременно наносимых линий, шт. | 1,2,3 |
| Ширина наносимых линий, м | 0,1-0,4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 185 |

Состав работ

1. Настройка визира на линию предварительной разметки. 
2. Установка номера линии на компьютере. 3. Нанесение линий дорожной разметки лакокрасочным материалом. 4. Нанесение стеклянных микрошариков. 5.Регулировка движения автотранспорта. 6.Установка и снятие конусов, ограждений.

Норма времени на 1 км линии

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Машинист 6 разр. – 1 Оператор 6 разр. – 1 Дорожные рабочие 3 разр. – 2 | 0,72 (0,18) |

§ 49. Нанесение линий дорожной разметки маркировочной

машиной G-470 по имеющейся предварительной разметке

Указания по применению норм

Нормой предусмотрено нанесение линии дорожной разметки лакокрасочным материалом машиной G-470.

Техническая характеристика маркировочной машины G-470

| Тип машины | ## самоходная |
| --- | --- |
| Вид наносимых линий | в соответствии с ГОСТ Р 51256-99 |
| Емкость для основной краски, л | 300 |
| Емкость для стеклянных микрошариков, л | 100 |
| ### Транспортная скорость движения машины, км/ч | 18 |
| ## Рабочая скорость движения машины, км/ч | до 12 |
| Количество одновременно наносимых линий, шт. | 2 |
| Ширина наносимых линий, м | 0,1-0,5 |

Состав работ

1. Настройка визира на линию предварительной разметки. 2. Нанесение  линий дорожной разметки лакокрасочным  материалом. 3. Нанесение стеклянных микрошариков. 4 Регулировка движения автотранспорта. 5 Установка и снятие конусов, ограждений.

Норма времени на 1 км линии

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Машинист 6 разр. – 1 Дорожные рабочие 3 разр. – 2 | 0,75 (0,25) |

§ 50. Нанесение линии предварительной разметки вручную

Указания по применению норм

Нормой предусмотрено перемещение ограждений с дорожными знаками, укладка шнура по засечкам, нанесение непрерывной линии предварительной разметки краской маркером, передвижение звена рабочих по объекту.

Нормой не учтена доставка звена рабочих и оборудования на место производства работ. Расход краски: 1,56 кг/км линии.

Состав работ

1. Установка и перемещение ограждений. 2. Определение контрольных точек и натяжение шнура. 3. Нанесение непрерывной линии предварительной разметки краской маркером. 4. Снятие ограждений. 5. Передвижение звена рабочих по объекту.

Норма времени на 1 км линии

| Состав звена | Норма времени |
| --- | --- |
| Дорожные рабочие 4разр. – 1 3разр. – 1 2разр. – 2 | 2,64 |

ЧАСТЬ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

- Производственный расход материалов (далее – нормы расхода материалов) разработан на единицу объёма работ в соответствии с требованиями СНиП 5.01.18-86 «Положение о производственном нормировании расхода материалов в строительстве» и с учетом специфики содержания автомобильных дорог.

- Нормы расхода материалов предназначены для контроля за списанием израсходованных материалов при содержании автомобильных дорог, определения потребности в материалах, анализа хозяйственной деятельности организаций, планирования.

- При разработке норм учтена технология работ и требования, предусматриваемые государственными стандартами, техническими правилами по ремонту и содержанию автомобильных дорог ВСН 24-88, техническими условиями, отраслевыми рекомендациями.

- Нормы расхода материалов учитывают чистый расход и трудноустранимые потери и отходы, образующиеся в местах ремонта дорог, при транспортировании материалов от приобъектного склада до рабочего места, при обработке материалов, а также в процессе укладки.

- В нормы не включены, а учитываются отдельно: трудноустранимые потери и отходы материалов при транспортировании от поставщиков до приобъектного склада; расход материалов, используемых для отладки технологии производственных процессов, машин и агрегатов, для испытания готовых изделий, для ремонтно-эксплуатационных нужд.

- Нормы, включенные в настоящий сборник, регламентируют расход тех материалов, которые непосредственно потребляются при выполнении работ, указанных в наименовании параграфа.

- Расходы разметочных материалов в §8 - § 13 – рекомендуемые. При наличии проекта организации движения расходы принимаются по проекту. В иных случаях следует руководствоваться настоящими нормами и техническими условиями изготовителя.

- В производственных нормах приведены только те характеристики потребляемых материалов, которые влияют на условия назначения норм.

- Нормы, включенные в настоящий сборник, регламентируют расход материалов на производство единицы работ в летний период. Дополнительный расход материалов, обусловленный производством работ в зимний период, следует определять методами технического нормирования и утверждать в установленном порядке.

- В случае внедрения более современной технологии, новых машин и механизмов, повышения уровня организации труда, изменения свойств и видов материалов, позволяющих уменьшить их расход на единицу продукции, производственные нормы подлежат пересмотру.

§ 1. Очистка проезжей части дорог от грязи механической щеткой и водой

Состав рабочих операций:

1. Очистка покрытий проезжей части у кромки с одновременной мойкой водой.

Норма на 1000 м2 поверхности покрытия

| Материал | Единица измерения | Расход |
| --- | --- | --- |
| Вода | т | 2,3 |
| Привязка к нормам в части I |  | § 20-21 |

§ 2. Мойка металлических ограждений с применением оборудования на комбинированной дорожной машине

Состав рабочих операций:

1. Мойка покрытий в летний период через сопла распределительной гребенки комбинированной дорожной машины.

Норма на 1000 м2 поверхности покрытия

| Материал | Единица измерения | Расход |
| --- | --- | --- |
| Вода | т | 0,8 |
| Привязка к нормам в части I |  | § 34-35 |

§ 3. Мойка металлических ограждений с применением оборудования на комбинированной дорожной машине

Состав рабочих операций:

1. Мойка металлических ограждений с использованием боковой гребенки, боковой щетки, гидропистолета.

# Расход воды на 1 п.м. ограждений

| Характеристики | Единица измерения | Расход | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильно загрязненные, весенний и осенний периоды | л | 3,15 | 1 |
| Покрытие пылью, летний период | л | 1,5 | 2 |
| Привязка к нормам в части I | § 33 |  |  |

§ 4. Мойка дорожных знаков механизированным оборудованием на комбинированных дорожных машинах

Состав рабочих операций:

- Мойка дорожных знаков гидропушкой.

# Нормы на 1 знак

| Материал | Единица измерения | Расход на знак площадью |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до3 м2 | более 3 м3 |
| Вода | л | 31 | 55 |
| Привязка к нормам в части I |  | а | б |
|  |  | § 36 |  |

§ 5. Ремонт выбоин асфальтобетонных покрытий струйно – инъекционным методом

Состав рабочих операций:

1. Подгрунтовка битумной эмульсией дна, стенок выбоин и поверхности асфальтобетонного покрытия вокруг выбоины. 2. Чернение щебня эмульсией и укладка его в выбоину. 3. Нанесение на поверхность черного щебня слоя белого щебня.

Нормы на 100 м2 фактического ремонта

| Материал | Единица измерения | Глубина выбоины, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Щебень изверженных пород фракции 5-10 мм | м3 | 1,43 | 2,66 | 3,88 | 5,11 | 6,33 | 7,55 | 8,78 | 1 |
| Эмульсия битумная катионная 65% концентрации | л | 228 | 358 | 489 | 619 | 750 | 880 | 1011 | 2 |
| Привязка к нормам в части I |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |
|  |  | § 24 |  |  |  |  |  |  |  |

§ 6. Заделка раскрытых трещин струйно – инъекционным методом в асфальтобетонных покрытиях

Состав рабочих операций:

1. Заливка битумом раскрытых трещин струйно – инъекционным методом. 2. Укладка черного щебня в трещины. 3. Нанесение на поверхность белого щебня.

## Норма на 100 пм трещин

| Материал | Единица измерения | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Битумная эмульсия | т | 0,05 | 1 |
| Щебень изверженных пород фракции 5-10 мм | м3 | 0,4 | 2 |
| Привязка к норме в части I |  | § 27 | № |

§ 7. Ямочный ремонт покрытий литой асфальтобетонной смесью

Состав рабочих операций:

1. Укладка литой асфальтобетонной смеси.

Нормы на 100 м 2 площади фактического ремонта

| Материал | Ед. изм. | Глубина выбоин, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |  |  |
| Литая асфальтобетонная смесь плотность 2,35 тн/м3 | тн | 7,16 | 9,54 | 11,93 | 14,31 | 16,70 | 1 |  |
| То же, 2,36 тн/м3 | тн | 7,19 | 9,58 | 11,98 | 14,37 | 16,77 | 2 |  |
| То же, 2,37 тн/м3 | тн | 7,22 | 9,62 | 12,03 | 14,43 | 16,84 | 3 |  |
| То же, 2,38 тн/м3 | тн | 7,23 | 9,66 | 12,08 | 14,49 | 16,91 | 4 |  |
| То же, 2,39 тн/м3 | тн | 7,28 | 9,70 | 12,13 | 14,55 | 16,98 | 5 |  |
| То же, 2,40 тн/м3 | тн | 7,31 | 9,74 | 12,18 | 14,62 | 17,05 | 6 |  |
| То же, 2,41 тн/м3 | тн | 7,34 | 9,78 | 12,23 | 14,63 | 17,12 | 7 |  |
| То же, 2,42 тн/м3 | тн | 7,35 | 9,82 | 12,28 | 14,74 | 17,19 | 8 |  |
| То же, 2,43 тн/м3 | тн | 7,40 | 9,87 | 12,33 | 14,80 | 17,26 | 9 |  |
| То же, 2,44 тн/м3 | тн | 7,43 | 9,91 | 12,38 | 14,86 | 17,34 | 10 |  |
| То же, 2,45 тн/м3 | тн | 7,46 | 9,95 | 12,43 | 14,92 | 17,41 | 11 |  |
| Привязка к нормам в части I |  | а | б | в | г | д | № |  |
|  |  | § 29 |  |  |  |  |  |  |

§ 8. Нанесение символьной разметки из холодного двухкомпонентного пластика вручную

Состав рабочих операций:

1. Наклейка скотча по периметру линий. 2. Прготовление холодного двухкомпонентного пластика. 3. Нанесение холодного двухкомпонентного пластика.

Нормы на 1 элемент символьной разметки

| Наличие ШПО | Скорость движения по дороге, км/ч | Материал | Ед. изм. | Тип разметки по ГОСТ Р 51256-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.13 | 1.14.1* | 1.18A | 1.18B | 1.18C | 1.18D | 1.18E | 1.18F | 1.19 | 1.20 |  |
| Покрытие без шероховатой поверхностной обработки | V  60 км/ч | Холодный двухкомпонентный пластик | кг | 0,65 | 6,9 | 5,15 | 6,8 | 9,7 | 11,2 | 12,8 | 8,6 | 72,4 | 5,2 | 1 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 4,3 | 0,3 | 2 |
|  |  | Скотч | м | 1,73 | 9,42 | 11,57 | 13,07 | 16,75 | 18,35 | 23,49 | 15,43 | 7,39 | 10,99 | 3 |
|  | V > 60 км/ч | Холодный двухкомпонентный пластик | кг | 0,65 | 6,9 | 6,8 | 8,7 | 12 | 13,8 | 15 | 10,6 | 138,9 | 15,5 | 4 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 8,3 | 0,9 | 5 |
|  |  | Скотч | м | 1,73 | 13,7 | 16,92 | 19,74 | 24,21 | 26,87 | 30,96 | 21,81 | 12,66 | 24,62 | 6 |
| Покрытие с шероховатой поверхностной обработки | V  60 км/ч | Холодный двухкомпонентный пластик | кг | 1,03 | 11,5 | 8,6 | 11,3 | 16 | 18,7 | 21,4 | 14,4 | 120,7 | 8,8 | 7 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 4,3 | 0,3 | 8 |
|  |  | Скотч | м | 1,73 | 9,42 | 11,57 | 13,07 | 16,75 | 18,35 | 23,49 | 15,43 | 7,39 | 10,99 | 9 |
|  | V > 60 км/ч | Холодный двухкомпонентный пластик | кг | 1,03 | 11,5 | 11,4 | 14,4 | 20 | 23 | 25,2 | 17,5 | 231,5 | 26 | 10 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 8,3 | 0,9 | 11 |
|  |  | Скотч | м | 1,73 | 13,7 | 16,92 | 19,74 | 24,21 | 26,87 | 30,96 | 21,81 | 12,66 | 24,62 | 12 |
| Привязка к норме в части I |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | 3 |
|  |  |  |  | § 43-44, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |

Примечание: *  Длина пешеходного перехода - 4м.

###### § 9. Восстановление линий горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом краской по имеющейся разметке

Состав рабочих операций:

1. Нанесение линий дорожной разметки лакокрасочными материалами. 2. Нанесение стеклянных микрошариков.

## Нормы на 1 км линии

| Наличие ШПО | Ширина линий разметки, м | Вид линии размет-ки | Материал | Ед. Изм | Тип разметки по ГОСТ Р 51256-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.1 | 1.2.1 | 1.4 | 1.2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8* | 1.9 | 1.10 | 1.11 |  |
| Покрытия без шеро-ховатой поверхност-ной обработки | 0,10 | Осевая | Краска | кг | 60 | - | - | - | 120 | 15 | 45 | 30 | 30 | 90 | - | 105 | 1 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 20 | - | - | - | 40 | 5 | 15 | 10 | 10 | 30 | - | 35 | 2 |
|  |  | Краевая | Краска | кг | - | 55 | 55 | 18,2 | - | - | - | - | - | - | 27,5 | - | 3 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | 20 | 20 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 |
|  | 0,15 | Осевая | Краска | кг | 90 | - | - | - | 180 | 22,5 | 67,5 | 45 | 60 | 135 | - | 158 | 5 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 30 | - | - | - | 60 | 7,5 | 22,5 | 15 | 20 | 45 | - | 65,6 | 6 |
|  |  | Краевая | Краска | кг | - | 82,5 | 82,5 | - | - | - | - | - | - | - | 41,3 | - | 7 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 8 |
| Покрытия с шеро-ховатой поверхностной обработки | 0,10 | Осевая | Краска | кг | 72 | - | - | - | 144 | 18 | 54 | 36 | 36 | 108 | - | 126 | 9 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 25 | - | - | - | 50 | 6,3 | 18,8 | 12,5 | 12,5 | 37,5 | - | 43,8 | 10 |
|  |  | Краевая | Краска | кг | - | 66 | 66 | 21,8 | - | - | - | - | - | - | 34,4 | - | 11 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | 25 | 25 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | 12,5 | - | 12 |
|  | 0,15 | Осевая | Краска | кг | 108 | - | - | - | 216 | 27 | 81 | 54 | 72 | 162 | - | 189 | 13 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 37,5 | - | - | - | 75 | 9,4 | 28,1 | 18,8 | 25 | 56,3 | - | 65,6 | 14 |
|  |  | Краевая | Краска | кг | - | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 51,6 | - | 15 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | 37,5 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | 18,8 | - | 16 |
| Привязка к норме в части I |  |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | № |
|  |  |  |  |  | § 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: *  Расходы материалов даны для ширины линии 0,2 и 0,4 м соответственно.

###### § 10. Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом краской вновь

Состав рабочих операций:

1. Нанесение краски. 2. Нанесение стеклянных микрошариков.

Норма на 1 км линии

| Наличие ШПО | Ширина линий разметки, м | Вид линии разметки | Материал | Ед. Изм | Тип разметки по ГОСТ Р 51256-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.1 | 1.2.1 | 1.4 | 1.2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8* | 1.9 | 1.10 | 1.11 |  |
| Покрытия без шеро-ховатой поверхност-ной обработки | 0,10 | Осевая | Краска | кг | 65 | - | - | - | 130 | 16,3 | 48,8 | 32,5 | 32,5 | 97,5 | - | 113,8 | 1 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 20 | - | - | - | 40 | 5 | 15 | 10 | 10 | 30 | - | 35 | 2 |
|  |  | Краевая | Краска | кг | - | 60 | 60 | 19,8 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 3 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | 20 | 20 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 |
|  | 0,15 | Осевая | Краска | кг | 97,5 | - | - | - | 195 | 24,4 | 73,1 | 48,8 | 65 | 146,3 | - | 170,6 | 5 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 30 | - | - | - | 60 | 7,5 | 22,1 | 15 | 20 | 45 | - | 52,5 | 6 |
|  |  | Краевая | Краска | кг | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 7 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 8 |
| Покрытия с шеро-ховатой поверхностной обработки | 0,10 | Осевая | Краска | кг | 78 | - | - | - | 156 | 19,5 | 58,5 | 39 | 39 | 117 | - | 136,5 | 9 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 25 | - | - | - | 50 | 6,3 | 18,8 | 12,5 | 12,5 | 37,5 | - | 43,8 | 10 |
|  |  | Краевая | Краска | кг | - | 72 | 72 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 11 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | 25 | 25 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | 12,5 | - | 12 |
|  | 0,15 | Осевая | Краска | кг | 117 | - | - | - | 234 | 29,3 | 87,8 | 58,5 | 78 | 175,5 | - | 204,8 | 13 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 37,5 | - | - | - | 75 | 9,4 | 28,1 | 18,8 | 25 | 56,3 | - | 65,6 | 14 |
|  |  | Краевая | Краска | кг | - | 108 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 15 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | 37,5 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | 18,8 | - | 16 |
| Привязка к нормам в части I |  |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | № |
|  |  |  |  |  | § 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: *  Расходы материалов даны для ширины линии 0,2 и 0,4 м соответственно.

§ 11. Нанесение горизонтальной дорожной разметки

по ГОСТ Р 51256-99 термопластиком методом экструдера разметочной машиной BORUM BMT – 500 C

Состав рабочих операций:

- Нанесение термопластика. 2. Нанесение стеклянных микрошариков

Норма на 1 км линии

| Наличие ШПО | Скорость движения по дороге, V | Ширина линий разметки, м | Материал | Ед. изм. | Тип разметки по ГОСТ Р 51256-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.1 | 1.2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.10 | 1.11 |  |
| Покрытие без шероховатой поверхностной обработки | V  60 км/ч | 0,10 | Термопластик | кг | 608 | 202,4 | 152 | 456 | 304 | 608* | 304 | 1064 | 1 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 25,7 | 8,5 | 6,4 | 19,3 | 12,8 | 25,7* | 12,8 | 45 | 2 |
|  |  | 0,15 | Термопластик | кг | 912 | - | 228 | 684 | 456 | 608** | 456 | 1596 | 3 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 38,6 | - | 9,6 | 28,8 | 19,3 | 25,7** | 19,3 | 67,5 | 4 |
|  | V > 60 км/ч | 0,10 | Термопластик | кг | - | 405 | 152 | 456 | 304 | 608 | - | 1064 | 5 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | 17,0 | 6,4 | 19,3 | 12,8 | 25,7 | - | 45 | 6 |
|  |  | 0,15 | Термопластик | кг | - | - | 228 | 684 | 456 | 608 | - | 1596 | 7 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | - | 9,6 | 28,8 | 19,3 | 25,7 | - | 67,5 | 8 |
| Покрытие с шероховатой поверхностной обработки | V  60 км/ч | 0,10 | Термопластик | кг | 810 | 270 | 202,5 | 607,5 | 405 | 810 | 405 | 1417,5 | 9 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 25,7 | 8,5 | 6,4 | 19,3 | 12,8 | 25,7 | 12,8 | 45 | 10 |
|  |  | 0,15 | Термопластик | кг | 1215 | - | 303,7 | 911 | 607,5 | 810 | 607,5 | 2126,3 | 11 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 38,6 | - | 9,6 | 28,8 | 19,3 | 25,7 | 19,3 | 67,5 | 12 |
|  | V > 60 км/ч | 0,10 | Термопластик | кг | - | 539,5 | 202,5 | 607,5 | 405 | 810 | - | 1417,5 | 13 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | 17,0 | 6,4 | 19,3 | 12,8 | 25,7 | - | 45 | 14 |
|  |  | 0,15 | Термопластик | кг | - | - | 303,7 | 911 | 607,5 | 810 | - | 2126,3 | 15 |
|  |  |  | Стеклянные микрошарики | кг | - | - | 9,6 | 28,8 | 19,3 | 25,7 | - | 67,5 | 16 |
| Привязка к нормам в части I |  |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |
|  |  |  |  |  | § 41-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  Расходы материалов даны для ширины линии: * – 0,2м; ** – 0,4 м.

65

§ 12. Нанесение символьной горизонтальной дорожной разметки 
по ГОСТ Р 51256-99 термопластиком вручную

Состав рабочих операций:

- Нанесение термопластика. 2. Нанесение стеклянных микрошариков

Норма на 1 элемент

| Наличие ШПО | Скорость движения по дороге, V | Материал | Ед. изм. | Тип разметки по ГОСТ Р 51256-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.13* | 1.14.1** | 1.18A | 1.18B | 1.18C | 1.18D | 1.18E | 1.18F | 1.19 | 1.20 |  |
| Покрытие без шероховатой поверхностной обработки | V  60 км/ч | Термопластик | кг | 0,9 | 9,7 | 7,3 | 9,5 | 13,6 | 15,8 | 18 | 12,2 | 101,2 | 7,5 | 1 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 4,3 | 0,3 | 2 |
|  | V > 60 км/ч | Термопластик | кг | 0,9 | 9,7 | 9,6 | 12,3 | 16,8 | 19,4 | 21,3 | 14,9 | 195,2 | 21,9 | 3 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 8,2 | 0,9 | 4 |
| Покрытие с шероховатой поверхностной обработки | V  60 км/ч | Термопластик | кг | 1,2 | 13 | 9,8 | 12,7 | 18,2 | 21 | 24 | 16,2 | 135,6 | 9,9 | 5 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 4,3 | 0,3 | 6 |
|  | V > 60 км/ч | Термопластик | кг | 1,2 | 13 | 12,9 | 16,3 | 22,4 | 25,9 | 28,3 | 19,8 | 260 | 29,2 | 7 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 8,2 | 0,9 | 8 |
| Привязка к нормам в части I |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | № |
|  |  |  |  | § 43-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  * – расход материалов дан для одного элемента

** – длина пешеходного перехода Р = 4м.

§ 13. Нанесение символьной горизонтальной дорожной разметки 
по ГОСТ Р 51256-99 безвоздушным способом оборудованием Graco

Состав рабочих операций:

- Нанесение краски (эмали). 2. Нанесение стеклянных микрошариков

Норма на 1 элемент

| Наличие ШПО | Скорость движения по дороге, V | Материал | Ед. изм. | Тип разметки по ГОСТ Р 51256-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.13* | 1.14.1** | 1.18A | 1.18B | 1.18C | 1.18D | 1.18E | 1.18F | 1.19 | 1.20 |  |
| Покрытие без шероховатой поверхностной обработки | V  60 км/ч | Краски (эмали) | кг | 0,09 | 0,96 | 0,73 | 0,94 | 1,34 | 1,56 | 1,79 | 1,2 | 10 | 0,74 | 1 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 4,3 | 0,3 | 2 |
|  | V > 60 км/ч | Краски (эмали) | кг | 0,09 | 0,96 | 0,95 | 1,2 | 1,66 | 1,92 | 2,1 | 1,76 | 19,3 | 2,16 | 3 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 8,2 | 0,9 | 4 |
| Покрытие с шероховатой поверхностной обработки | V  60 км/ч | Краски (эмали) | кг | 0,108 | 1,15 | 0,87 | 1,13 | 1,61 | 1,87 | 2,14 | 1,44 | 12 | 0,88 | 5 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 4,3 | 0,3 | 6 |
|  | V > 60 км/ч | Краски (эмали) | кг | 0,108 | 1,15 | 1,14 | 1,45 | 1,99 | 2,30 | 2,52 | 1,76 | 23,1 | 2,60 | 7 |
|  |  | Стеклянные микрошарики | кг | 0,038 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 8,2 | 0,9 | 8 |
| Привязка к нормам в части I |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | № |
|  |  |  |  | § 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  * – расход материалов дан для одного элемента

** – длина пешеходного перехода Р = 4м.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ЧАСТЬ I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ |  |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ................................................................................. | 3 |
| Раздел 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО....................................................... | 5 |
| § 1. Скашивание травы на обочинах, откосах, в резервах цеповыми навес-ными стреловыми косилками –кусторезами на базе трактора МТЗ-82.1.... | 5 |
| § 2. Скашивание кустарника на обочинах, откосах и в резервах цеповыми навесными стреловыми косилками –кусторезами на базе трактора МТЗ-82.1............................................................................................................ | 6 |
| § 3. Скашивание травы на обочинах, откосах навесной стреловой цеповой косилкой –кусторезом «ROLAC 650Т» на базе автомобиля Урал 55524................................................................................................................... | 7 |
| § 4. Скашивание травы на обочинах, откосах и в резервах стреловой дисковой косилкой –кусторезом на базе трактора МТЗ-80........................... | 7 |
| § 5. Скашивание травы на обочинах, откосах навесными дисковыми косилками на базе трактора МТЗ-82.1 ........................................................... | 9 |
| § 6. Полное восстановление профиля водоотводных канав тяжелым автогрейдером.................................................................................... | 10 |
| §7. Частичное восстановление водоотводных канав тяжелым автогрейдером................................................................................................... | 11 |
| § 8. Ремонтное профилирование щебеночных, гравийных и грунтовых дорог тяжелым автогрейдером ДЗ 98 В 1....................................................... | 12 |
| § 9. Разработка грунта при полном восстановлении кюветов экскаватором- планировщиком ЭО-3533........................................................ | 13 |
| § 10. Частичное восстановление кюветов экскаватором – планировщиком ЭО-3533.............................................................................................................. | 14 |
| § 11. Планировка откосов насыпей и выемок автомобильных дорог экскаватором – планировщиком ЭО –3533..................................................... | 14 |
| § 12. Уплотнение рыхлых неукрепленных обочин тяжелым самоходным катком ДУ-101.................................................................................................... | 15 |
| РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ........................................................... | 16 |
| §13. Очистка проезжей части от пыли и сухого мусора механической щеткой комбинированной дорожной машины на базе автомобиля ЗИЛ-433362........................................................................................................ | 16 |
| §14. Очистка проезжей части от пыли и сухого мусора комбинированной дорожной машиной ЭД-405 на базе КАМАЗ-55111 и КАМАЗ-53213......... | 17 |
| §15. Очистка проезжей части дорог от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой комплексной дорожной машины «Тройка-2000» на базе автомобиля Урал-55524............................……………............................. | 18 |

| §16. Очистка примыканий от пыли и сухого мусора механической щеткой комплексной дорожной машины «Тройка-2000»на базе автомобиля Урал-55524....……………………………………......................... | 19 |
| --- | --- |
| §17. Очистка остановочных площадок, стоянок от пыли и сухого мусора механической щеткой комплексной дорожной машины “Сокол” на базе автомобиля КаМАЗ – 53229........................…………...................................... | 19 |
| §18. Заполнение цистерны комбинированной дорожной машины ЭД-405 водой......................................………………………………………………...... | 20 |
| §19. Транспортирование воды комбинированной дорожной машины ЭД-405 и комбинированной дорожной машины «Тройка-2000».…………….... | 21 |
| §20. Очистка проезжей части дорог механической щеткой комбинированной дорожной машины ЭД-405 и комбинированной дорожной машины «Тройка-2000»................................................................... | 21 |
| §21. Очистка проезжей части дорог от пыли, грязи и мусора механической щеткой и водой комбинированной дорожной машины «Тройка-2000» и комбинированной дорожной машиной ЭД-405..............………………………………………………………….................. | 22 |
| §22. Очистка и мойка проезжей части на примыканиях механической щеткой и водой комплексной дорожной машины «Тройка-2000»........... | 22 |
| §23. Очистка проезжей части и обочин дорог от свежевыпавшего, слежавшегося и уплотненного снега при толщине слоя 50-500 мм средними автогрейдерами с использованием боковых отвалов................... | 23 |
| §24. Очистка проезжей части и обочин дорог от свежевыпавшего, слежавшегося и уплотненного снега при толщине слоя 50-500 мм тяжелыми автогрейдерами с использованием боковых отвалов.................. | 24 |
| §25. Ремонт выбоин асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом с использованием пломбировщиков...................... | 25 |
| §26. Заделка волосяных трещин в асфальтобетонном покрытии с использованием пломбировщика БЦМ-24.3..………………………………. | 26 |
| §27. Заделка волосяных трещин в асфальтобетонном покрытии с использованием битумозаливщика «КОРМЗ»... | 27 |
| §28. Заделка раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии струйно-инъекционным методом с использованием пломбировщика БЦМ-24.3...... | 28 |
| §29. Фрезерование выбоин различных размеров дорожной фрезой WM – 500............................................................................................................. | 28 |
| §30. Ремонт выбоин асфальтобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера ЭД-405 на базе КаМАЗ-55171 .................................................................................................... | 29 |
| §31. Уплотнение асфальтобетонной смеси в выбоинах виброплитой ТREMIX MV92A................................................................................................ | 30 |
| §32. Ремонт выбоин асфальтобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью с использованием дорожной фрезы WM-500, ремонтёра ЭД-405 и виброплиты..................................................................... | 30 |
| §33. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литыми асфальтобетонными смесями........................................................................... | 31 |
| РАЗДЕЛ 3. ОБСТАНОВКА ПУТИ....................................................... | 32 |
| §34. Мойка от пыли металлических ограждений боковой щеткой на комбинированной дорожной машине КО-713............................ | 32 |
| §35. Мойка от пыли ограждений с помощью боковой гребенки на машине «Тройка-2000»..................................................................................... | 33 |
| §36. Мойка от грязи металлических ограждений с помощью боковой гребенки комбинированной дорожной машине «Тройка-2000».…….......... | 33 |
| §37. Мойка знаков с применением «гидропушки» на базе комбинированной дорожной машины “Тройка-2000”...........................…… | 34 |
| §38. Очистка барьерного ограждения от снега, льда с применением оборудования комбинированных дорожных машин...................................... | 35 |
| §39. Очистка знаков от снега, льда с применением оборудования комбинированных дорожных машин.............................................................. | 35 |
| §40. Уборка снега под барьерным ограждением автогрейдерами с навесным оборудованием................................................................................. | 36 |
| РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА.................................................. | 37 |
| § 41. Нанесение символьных обозначений горизонтальной дорожной разметки по ГОСТ Р 51256-99 безвоздушным способом с применением стеклянных световозвращающих микрошариков оборудованием Graco..... | 37 |
| § 42. Нанесение сплошной и прерывистой линий горизонтальной дорожной разметки по ГОСТ Р 51256-99 термопластиком методом Экструдера маркировочной машиной BORUM ВМТ 500 – С по имеющейся разметке на покрытиях с поверхностной обработкой............... | 38 |
| § 43. Нанесение сплошной и прерывистой линий горизонтальной дорожной разметки по ГОСТ Р 51256-99 термопластиком методом экструдера маркировочной машиной BORUM ВМТ 500 – С по имеющейся разметке на покрытиях без поверхностной обработки............. | 39 |
| § 44. Нанесение обозначений пешеходных переходов «зебра» термопластиком вручную с применением трафарета.................................... | 40 |
| § 45. Нанесение обозначений направлений движения по полосам вручную с применением трафарета.................................................................. | 40 |
| § 46. Установка катафотов типа «Кошачий глаз»........................................... | 41 |
| § 47. Нанесение линий разметки из холодного двухкомпонентного пластика вручную.............................................................................................. | 41 |
| § 48. Нанесение линий дорожной разметки маркировочной машиной РДТ-210 по имеющейся существующей линии разметки или по нанесённой предварительной разметке........................................................... | 42 |
| § 49. Нанесение линий дорожной разметки маркировочной машиной G-470 по имеющейся предварительной разметке........................................... | 43 |
| § 50. Нанесение линии предварительной разметки вручную........................ | 44 |
| ЧАСТЬ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ |  |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.................................................................................. | 45 |
| § 1. Очистка проезжей части дорог от грязи механической щеткой и водой................................................................................................................... | 46 |
| § 2. Мойка металлических ограждений с применением оборудования на комбинированной дорожной машине.............................................................. | 46 |
| § 3. Мойка металлических ограждений с применением оборудования на комбинированной дорожной машине............................................................. | 46 |
| § 4. Мойка дорожных знаков механизированным оборудованием на комбинированных дорожных машинах.......................................................... | 47 |
| § 5. Ремонт выбоин асфальтобетонных покрытий струйно – инъекционным методом.................................................................................... | 47 |
| § 6. Заделка раскрытых трещин струйно – инъекционным методом в асфальтобетонных покрытиях.......................................................................... | 48 |
| § 7. Ямочный ремонт покрытий литой асфальтобетонной смесью.............. | 48 |
| § 8. Нанесение символьной разметки из холодного двухкомпонентного пластика вручную............................................................................................... | 49 |
| § 9. Восстановление линий горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом краской по имеющейся разметке.......................... | 50 |
| § 10. Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом краской вновь......................................................... | 51 |
| § 11. Нанесение горизонтальной дорожной разметки по ГОСТ Р 51256-99 термопластиком методом экструдера разметочной машиной BORUM BMT – 500 C....................................................................................................... | 52 |
| § 12. Нанесение символьной горизонтальной дорожной разметки по ГОСТ Р 51256-99 термоплас-тиком вручную................................................. | 53 |
| § 13. Нанесение символьной горизонтальной дорожной разметки по ГОСТ Р 51256-99 безвоздушным способом оборудованием Graco.............. | 54 |